关于城镇社区服务群众专项经费事后绩效评价报告

根据岐财办绩〔2023〕20号要求，遵循科学、规范、客观和公正的原则，我局组织对城镇社区服务群众专项经费进行了事后绩效评价，现将评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）项目情况

# 1.政策背景

为进一步加强我县社区经费管理，依法规范支出行为，保障社区各项服务工作顺利开展，根据省财政厅、省民政厅《关于加强城镇社区经费管理的通知》（陕财办社[2012]205号）文件精神，结合我县实际，特制定本办法。

社区经费是指由县财政安排用于保障城镇社区各项工作正常开展的专项经费。包括：基本工作经费、服务群众专项经费、服务体系项目建设和维护经费、社区工作人员（党组织、居民委员会、监督委员会成员和专职工作人员）岗位补贴和报酬待遇经费以及其他财政专项补助经费等。

社区党组织服务群众专项经费使用范围主要包括：对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾难或事故灾害损毁的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。

# 2.资金分配

根据岐财办预[2022]52号及县民政局《关于申请增加城镇社区服务群众专项经费的报告》收悉，根据县政府领导批示，现下达城镇社区服务群众专项经费贰拾伍万元，请专款专用，年终列“2080208基层政权建设和社区治理”政府收支分类科目和“50299其他商品和服务支出”政府预算支出经济分类科目。详见表1。

表1  经费分配表

金额单位：元

| 序号 | 城镇名称 | 社区名称 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤鸣镇 | 凤鸣东路社区 | 30000 |
| 2 |  | 凤鸣西路社区 | 20000 |
| 3 |  | 凤仪东路社区 | 20000 |
| 4 |  | 凤仪西路社区 | 20000 |
| 5 |  | 五二三社区 | 5000 |
| 6 |  | 先锋社区 | 5000 |
| 7 | 蔡家坡镇 | 东街社区 | 20000 |
| 8 |  | 开发区社区 | 30000 |
| 9 |  | 火车站社区 | 30000 |
| 10 |  | 陕汽社区 | 10000 |
| 11 |  | 陕九社区 | 10000 |
| 12 |  | 702社区 | 10000 |
| 13 |  | 西机社区 | 10000 |
| 14 |  | 五丈原社区 | 20000 |
| 15 | 益店镇 | 益店社区 | 30000 |
| 合计 |  |  | 250000 |

城镇社区服务群众专项经费下达各城镇后，由各城镇根据城镇社区服务群众开展情况自行制定分配方案，拨付至相关社区。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

全面推进全县社区党组织服务群众项目，加强基层服务型党组织建设，指导做好社区党建工作，更好地为民服务。保障社区组织正常运转，加强社区干部的领导能力建设，提高社区干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

# 2.阶段性目标

社区党组织在开展为民服务项目中，从需求征集、拟定项目、项目实施、绩项评估等过程中以入户走访、满意度测评等方式引导党员群众积极参与、主动监督，确保了项目内容从党员群众中来，实施过程有党员群众监督、参与，项目成效由服务对象、党员群众说了算，不断提升群众参与的积极性和满意度。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

评价的主要目的是掌握了解城镇社区服务群众专项经费管理使用情况和取得的效果，总结经验，揭示问题，优化管理，促进健全社区服务长效机制、提高社区服务质量水平。评价对象为县相关职能部门以及使用城镇社区服务群众专项经费的各个乡镇及社区，评价时间范围为2022年度。

（二）评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预2020)10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预2013)53号）和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办绩〔2020〕18号）等文件，按照《2022年度县级财政项目绩效评价》的通知，设置决策、过程、成本、产出、效益及满意度等6个一级指标，细分为13个二级指标、28个三级指标。根据《岐山县财政预算评审中心关于印发〈评审评价工作操作规程〉（暂行）的通知》（宝市财评字〔2020〕40号）要求，突出事后绩效评价指标的结果导向，采取百分制量化打分，指标体系中项目决策12分，项目过程14分，项目成本10分，项目产出30分，项目效益24分，项目满意度10分。

（三）评价方法及标准

本次绩效评价采用定量与定性相结合，运用比较法、专家评议等方法进行评价。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格4个评价等次，根据评价得分，确定评价项目绩效等次。具体如下表。

| 评价等次 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值S | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥60 | S<60 |

（四）评价工作过程

为了做好绩效评价工作，根据相关文件精神，组建了城镇社区服务群众专项经费绩效评价工作组，制定了评价工作实施方案、评价指标体系及考评标准，于2023年10月8日完成了事后绩效评价工作。

# 1.前期准备

2023年09月20日至09月22日，评价工作组先后多次深入县民政局及部分社区了解项目情况，进一步完善城镇社区服务群众专项经费事后绩效评价指标体系，协调指导各社区完成了项目自查自评工作。

# 2.组织实施

2023年09月22日至09月28日，评价工作组先后深入项目实施社区，通过查看社区服务资料、自评资料、满意度调查等方法，根据绩效评价指标体系，对各社区的社区服务实施情况进行事后绩效评价。

# 3.分析评价

综合分析研判，分别计算出各社区绩效评价分数，取各社区的平均分为城镇社区服务群众专项经费事后绩效评价得分，并形成评价结论，撰写评价报告。

（五）评价工作的局限性

评价组力求评价全过程做到科学、规范、客观和公正，但在实际实施中仍存在局限性。

（1）本次评价对象为全县3镇15个社区，包含凤鸣东路社区、凤鸣西路社区、凤仪东路社区、凤仪西路社区、五二三社区、先锋社区、东街社区、开发区社区、火车站社区、陕汽社区、陕九社区、702社区、西机社区、五丈原社区、益店社区，一套评价指标体系和评价方法很难客观反映所有因素。

（2）由于评价的时间、人力等限制，以及对各社区的评价采取样本抽查方式，获取数据与信息来源存在局限性。

（3）满意度调查对象是随机选取，因被调查者认知、愿望等方面的倾向性，以及群众、社区等各方的不同利益诉求，满意度评价结果存在偶然因素。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价得分及评价等级

城镇社区服务群众专项经费绩效评价综合得分79.5分，绩效等级为合格。各相关社区具体得分见表2。

表2  绩效评价得分表

| 序号 | 社区名称 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凤鸣东路社区 | 79.5 |
| 2 | 凤鸣西路社区 | 78.5 |
| 3 | 凤仪东路社区 | 79.5 |
| 4 | 凤仪西路社区 | 79.5 |
| 5 | 五二三社区 | 79.5 |
| 6 | 先锋社区 | 78.5 |
| 7 | 东街社区 | 81.5 |
| 8 | 开发区社区 | 78.5 |
| 9 | 火车站社区 | 78.5 |
| 10 | 陕汽社区 | 79.5 |
| 11 | 陕九社区 | 78.5 |
| 12 | 702社区 | 79.5 |
| 13 | 西机社区 | 80.5 |
| 14 | 五丈原社区 | 80.5 |
| 15 | 益店社区 | 80.5 |
| 综合得分 |  | 79.50 |

（二）评价结论

在取得成效的同时，项目实施过程中也存在一些问题：一是专项经费使用不均衡，在实践中一些社区党组织“不够用”，而部分社区“不会用”，同时项目实施进度、财务进度也不一，统筹管理有待强化；二是社区书记工作认识不一，有的书记将专项经费用于打造党建品牌、推动社区治理的重要支撑和保障，有的对专项经费怕用、怕管、怕做群众工作.认为增加了工作量、加重了负担；三是项目监管有待进一步完善，在项目立项、实施、结项等节点中，重程序把控、轻前期优化，对项目可行性、预算经费额度缺乏科学评估，另外对承接项目的社会组织缺乏有效监管机制。

四、绩效评价指标分析

（一）决策

本项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，具体设六项三级指标，满分12分，综合得分12分。

具体得分详见表3。

表3 指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1 |  |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 6 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 |  |
|  |  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 12 | 12 |

# 1.项目立项

（1）立项依据充分性：城镇社区服务群众专项经费设立政策依据充分，符合国家政策导向。

（2）立项程序规范性：本项目立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：各社区绩效目标达到合理性要求。

（2）绩效指标明确性：各社区绩效目标普遍可量化指标，规范资金管理。

# 3.资金投入

结合各社区具体情况制定合理的分配方案，各县服务考核和城镇分配方案由各社区按规定自行制定，通过各社区（在职代表）大会讨论通过，在对社区抽检的过程中发现各社区参与社区服务专项经费分配方案不合理，未充分体现岗位职责、工作量、工作业绩等因素，部分社区甚至未制定专项经费分配方案直接将补助发放。

（二）过程

本项目过程指标从资金管理、组织实施两个方面进行评价， 具体设五项三级指标，满分14分，综合得分11分。具体得分详见表4。

表4 指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 14 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 9 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |
|  |  | 组织实施 | 4 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 14 | 11 |

# 1.资金管理

（1）资金到位率：截至绩效评价之日，专项经费已全部拨付至相关社区，资金到位率100%。

（2）预算执行率：截至绩效评价之日，专项经费已全部拨付至相关社区，资金到位率100%。

（3）资金使用合规性：部分社区专项经费支出符合规定范围，但也有些社区存在发放依据不符合政策规定，或超范围使用专项经费的问题。

# 2.组织实施

（1）管理制度健全性：各社区管理制度较健全基本符合社区服务需要。

（2）制度执行有效性：抽检中社区均存在对社区服务社区账目公示不规范的情况。

# （三）成本

本项目成本指标从经济成本方面进行评价，具体以三级指标成本节约率进行评价，满分10分，综合得分10分。抽检社区，均未发现超支现象。具体得分详见表5。

表5 指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 10 | 经济成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 10 | 10 |

（四）产出

本项目产出指标从产出数量、产出质量和产出时效三个方面进行评价，具体设三项三级指标，项目产出满分30分，综合得分23分。具体得分详见表6。

表6 指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 6.67 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 6.53 |
|  |  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 6.60 |
| 合计 |  |  |  |  | 30 | 19.8 |

# 1.产出数量

社区按照《城镇社区经费使用管理办法》所制定的社区服务工作方案中实际完成率基本达标。

# 2.产出质量

# 依据各社区服务绩效考核办法与社区服务工作方案，结合各社区服务实施期间管理层巡查结果以及绩效考核得分，各社区基本能保质保量完成社区服务任务。

# 3.产出时效

社区按照群众专项经费所制定的社区服务工作方案中完成及时性需加强各项工作。

（五）效益

本项目效益指标从经济效益、社会效益和可持续影响三个方面进行评价，具体设十二项三级指标，项目产出满分24分，综合得分18.5分。具体得分详见表7。

表7 指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 24 | 经济效益 | 4 | 扩大社区政策工作宣传面，改善了群众观念 | 2 | 2.5 |
|  |  |  |  | 宣传社区理论、社区政策、社区法律法规 | 2 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 基础设施建设 | 2 | 9 |
|  |  |  |  | 产业扶持 | 2 |  |
|  |  |  |  | 人居环境 | 2 |  |
|  |  |  |  | 团结稳定 | 2 |  |
|  |  |  |  | 社区安全服务 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 自评报告 | 2 | 7 |
|  |  |  |  | 反馈机制 | 2 |  |
|  |  |  |  | 开展矛盾纠纷排查 | 2 |  |
|  |  |  |  | 随时掌握动向 | 2 |  |
|  |  |  |  | 及时了解辖区存在的隐患和纠纷 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 24 | 18.5 |

# 1.经济效益

# 通过开展各种形式的宣传教育活动，基本宣传了社区理论、社区政策、社区法律法规，扩大了社区政策工作的宣传面，改善了群众的观念，群众自我发展的能力有待进一步加强，有待进一步加快经济发展，树立民族团结、社会和谐、文明进步的新风尚。

- 社会效益

基础设施建设：城镇管理水平与经济发展基本相适应，执法监督基本到位，违法建设现象未有发生。

产业扶持：加强技术支持，技术创新是产业发展的关键，政府和社会组织应加强对贫困地区的技术支持，提供技术培训、技术咨询等服务，帮助贫困地区提升技术水平，提高产业竞争力。

人居环境：进一步提升社区不乱扔垃圾或把垃圾放到走廊里、不乱吐口香糖、不损坏公物、走廊或其他公共场所在施工，请不要损坏或偷盗装修器、不要“帮助”小区除草、不乱扔白色垃圾、尊老爱幼，主动帮助年纪大的老人，不能欺负小朋友。

团结稳定：需及时解决团队内部的冲突和问题，鼓励团队成员积极参与解决问题，并提供必要的支持和资源。通过处理冲突和问题，可以避免其对团队稳定性造成消极影响.

社区安全服务：加强社区安全服务。优化警力配置，规范警务运作。强化社区治安防控体系建设，警力下移，重心下移，构筑以社区民警为主导，社区治保会和物业保安为依托，社区居民积极参与的群防群治网络，使安全网络覆盖社区各个角落，增强群众的安全感。

# 3.可持续影响

各社区均存在社区开展了绩效自评、未建立问题反馈机制的问题，不利于健全社区服务长效机制、提高社区服务质量水平。

（六）满意度

本项目满意度指标从服务对象满意度方面进行评价，包括社区满意度，居民满意度，社会公众满意度。项目满意度满分10分，平均得分8.2分。具体得分详见表8。

项目组对全县3镇15个社区进行了满意度调查，共计96人参与答题。根据满意度调查结果汇总。

表8 指标评分表

| 序号 | 社区名称 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤鸣东路社区 | 10 | 8 |
| 2 | 凤鸣西路社区 | 10 | 8 |
| 3 | 凤仪东路社区 | 10 | 8 |
| 4 | 凤仪西路社区 | 10 | 8 |
| 5 | 五二三社区 | 10 | 8 |
| 6 | 先锋社区 | 10 | 8 |
| 7 | 东街社区 | 10 | 8 |
| 8 | 开发区社区 | 10 | 8 |
| 9 | 火车站社区 | 10 | 8 |
| 10 | 陕汽社区 | 10 | 9 |
| 11 | 陕九社区 | 10 | 8 |
| 12 | 702社区 | 10 | 8 |
| 13 | 西机社区 | 10 | 8 |
| 14 | 五丈原社区 | 10 | 9 |
| 15 | 益店社区 | 10 | 7 |
| 平均分数 |  |  | 8.2 |

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

# （一）主要经验及做法

1.合理安排和分配项目资金，细化项目预算和项目实施方案，保证项目资金得到充分利用，力求达到产出最大化。

2.加强对项目实施单位的绩效跟踪力度，每个季度对各部门项目进展情况进行考核，考核结果纳入年终综合目标考核。确保项目能够有序高效地进行。

# （二）存在的问题

1.政策制度需完善

社区是城市建设和管理的基础性环节，是社会各种矛盾的汇集点，随着我国城镇化的发展，社区作为基层居民自治组织，承担的职能愈加重要，且与民生息息相关，但政策制度的不完善，导致基层部门难以实现管理目标。截至目前，从中央到地方出台的适用于社区经费的管理使用办法非常少，政策在经费的管理使用方面未细化，各级部门在具体操作时均有困难。在社区建设方面，中、省、市相继出台《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》，但缺少有力的政策保障，造成对新建成的小区无法实现全员和无缝隙管理。

2.专项资金管理使用的认识有待提高

在管理使用专项资金时不够严谨，不能严格执行专项资金的有关规定。管理部门对使用部门的资金监管不到位，部分单位使用专项资金时缺乏专款专用意识，导致挤占挪用现象发生。内控制度不健全，财务人员和业务人员沟通不及时，导致资金的核算不尽合理合规。基层社区报账人员财务水平参差不齐，为街办审核、记账增加困难。

# （三）建议和改进措施

1.完善社区经费监督管理机制

建立健全社区经费的相关制度，尤其是要符合基层工作实际。管理部门应加强对经费使用情况的监督检查，严格执行已出台社区经费管理的有关政策规定，理顺各部门之间的职责权限，建立统一、精简、高效的管理模式，完善相关制度，杜绝挤占挪用、财务管理不规范等问题的发生。

2.加强部门协调配合

随着近年来社区工作经费标准不断提高，各级财政投入资金不断增加，社区经费的管理部门多、层级多，管理部门应加强协调配合、及时下拨资金，同时对各项经费的使用范围详细分类、列出明细，在内控制度健全的情况下简化报账流程，提高工作效率。

3.健全社区财务管理

为促进社区合理使用资金，规范社区各项经济活动，应加强对社区财务人员的财经知识培训。建议推行社区各项经费使用的预决算制度，做到有计划有安排有步骤地管理使用社区经费。充分尊重社区居民的知情权，坚决执行公示制度，让广大社区居民参与社区事务，加大社区财务公开的力度。

附件：城镇社区服务群众专项经费绩效评价得分明细表

附件

城镇社区服务群众专项经费绩效评价得分明细表

| 序号 | 社区 | 总分 | 决策 |  |  |  |  |  | 过程 |  |  |  |  | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目立项 |  | 绩效目标 |  | 资金投入 |  | 资金管理 |  |  | 组织实施 |  | 经济成本 |
|  |  |  | 立项依据 充分性 | 立项程序 规范性 | 绩效目标 合理性 | 绩效指标明 确性 | 预算编制 科学性 | 资金分配合理性 | 资金到 位率 | 预算执行 率 | 资金使用合 规性 | 管理制度健全性 | 制度执行有效性 | 成本节约率 |
| 1 | 凤鸣东路社区 | 79.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | 凤鸣西路社区 | 78.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 凤仪东路社区 | 79.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 凤仪西路社区 | 79.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 五二三社区 | 79.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | 先锋社区 | 78.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | 东街社区 | 81.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | 开发区社区 | 78.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | 火车站社区 | 78.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | 陕汽社区 | 79.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | 陕九社区 | 78.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | 702社区 | 79.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | 西机社区 | 80.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | 五丈原社区 | 80.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | 益店社区 | 80.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
|  | 平均分 | 79.50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |

城镇社区服务群众专项经费绩效评价得分明细表

| 序号 | 社区 | 总分 | 产出 |  |  | 效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产出 数量 | 产出 质量 | 产出 时效 | 经济效益 |  | 社会效益 |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 满意度 |
|  |  |  | 实际 完成 率 | 质量 达标 率 | 完成 及时 性 | 扩大了社区政策工作的宣传面，改善了群众的观念 | 宣传了社区理论、社区政策、社区法律法规 | 解决基础设施 | 产业扶持 | 人居环境 | 团结稳定 | 社区安全服务 | 自评报告 | 反馈机制 | 开展矛盾纠纷排查 | 随时掌握动向 | 及时了解辖区存在的隐患和纠纷 | 满意度调查 |
| 1 | 凤鸣东路社区 | 79.5 | 7 | 6 | 7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 凤鸣西路社区 | 78.5 | 6 | 6 | 7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | 凤仪东路社区 | 79.5 | 7 | 6 | 7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | 凤仪西路社区 | 79.5 | 7 | 7 | 6 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | 五二三社区 | 79.5 | 7 | 6 | 7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | 先锋社区 | 78.5 | 5 | 7 | 7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | 东街社区 | 81.5 | 8 | 6 | 7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 开发区社区 | 78.5 | 7 | 7 | 5 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | 火车站社区 | 78.5 | 5 | 6 | 7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | 陕汽社区 | 79.5 | 7 | 7 | 6 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | 陕九社区 | 78.5 | 6 | 6 | 7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | 702社区 | 79.5 | 7 | 7 | 5 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | 西机社区 | 80.5 | 8 | 6 | 7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | 五丈原社区 | 80.5 | 7 | 7 | 7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 15 | 益店社区 | 80.5 | 6 | 8 | 7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | 平均分 | 79.50 | 6.67 | 6.53 | 6.6 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.2 |