关于2021年度国土变更调查事后绩效评价报告

按照《岐山县财政局关于开展 2022 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩[2023]20 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局组织对2021年度国土变更调查进行了事后绩效评价，现将评价结果报告如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景

1、国土变更调查为规范全国土地变更调查工作，保障工作的顺利开展，不断提升土地变更调查工作水平，根据《土地调查条例》和《土地调查条例实施办法》对自然年度内的土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等活动。

2、开展土地变更调查工作的目的是，掌握全国年度土地利用现状变化情况，保持全国土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。

3、土地变更调查是重要的国情国力调查。经依法公布的土地变更调查成果，是实施国土资源规划、管理、保护与合理利用的依据，是编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划的基础。

4、土地变更调查工作应充分运用国土资源遥感监测全国“一张图”和土地“批、供、用、补、查”用地管理及矿产资源勘查开发监管等综合信息监管平台的日常实时监管信息，努力强化常态化变更监管，减少年度变更调查工作量，节约工作成本，提高工作效率。

5、土地变更调查工作，按照国土资源部统一组织、统筹安排、一查多用、分级实施，各级国土资源相关业务部门分工协作、多方参与、各司其职、共同负责的原则组织开展。

（二）项目内容

依据自然资源部下发的《2021年度全国国土利用变更调查和遥感监测实施方案》、2021年度国土变更调查技术规程及陕西省自然资源厅下发的相关要求，结合自然资源部下发的岐山县2021年度国土利用遥感监测数据，对我县855.86平方公里进行外业实地核查和在线举证，全面查清2021年度全县各类国土利用的实际变化情况，在规定的时间内完成2021年度国土变更调查数据库更新与上报，并做好2020年耕地资源质量分类年度更新和2021年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。

- (三)项目绩效目标

- 总体目标

在2020年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2021年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库，并做好2020年耕地资源质量分类年度更新和2021年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时，为减轻年底集中变更的工作压力，切实保障全国国土调查成果的现势性和准确性，在2022年度探索建立日常变更机制，由各省（自治区、直辖市）根据实际情况，开展季度或半年度变更调查举证工作。

2、工作任务

- 按照国家统一标准，在全国范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹现有资料，利用2021年底卫星遥感影像数据，制作正射影像图，对照2020年度国土变更调查结果，提取国土利用变化信息，作为地方开展变更调查工作的指引，各地结合有关监测及相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，并开展实地调查举证，全面掌握2021年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度变更增量包，逐级报省级和国家级核查后，更新形成2021年度国家级国土调查数据库。通过调查、统计和分析，掌握2021年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25度和15度以上坡耕地变化，耕地资源质量分类变化情况，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、围填海、足球场、高尔夫球场、光伏用地和农业结构调整以及难以或不宜长期稳定利用的耕地等变化状况，各类自然保护区及生态保护红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、高标准农田、增减挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等有关情况。在此基础上，向国务院报告年度国土变更调查结果。

- 二、 绩效评价工作开展情况

- (一)评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象2021年度国土变更调查专项资金，通过实施绩效评价，增强单位绩效意识，优化资源配置、提高预算资金使用效益。

- 1、评价原则

- 根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

- 2、评价方法

- 本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用成本效益法和因素分析法等绩效评价方法；对项目采取现场评价的方式进行评价、现场勘察、综合评判。即通过听取项目情况介绍、质询、现场查阅相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况，对照项目绩效评价指标进行总体评价，出具综合评价意见。

- (二)评价指标体系及评价标准说明

- 1、评价指标及指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020)10号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013)53号)和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》(陕财办绩〔2020〕18号)等文件、按照《2021年度全国国土利用变更调查和遥感监测实施方案》，设置了项目决策、项目过程、项目产出及项目效果四个一级指标，细分为10个二级指标、18个三级指标。具体见表1-1

表1-1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2.5 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2.5 |
| 过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时率 | 10 |
| 效益（35分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 10 |
|  |  | 经济效益 | 10 |
|  |  | 可持续发展 | 10 |
|  | 服务对象满意度（5分） | 现场人员满意度 | 5 |

（三）、综合绩效级次评定标准

- 本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件确定，绩效评价结果采取评分和评级相

- 结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

| 分值 等级 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区间 | ≥90分 | 90分＜分值≥80分 | 80分＜分值≥60分 | ＜60分 |

- （四）评价工作过程

- 1.前期准备

- 成立评价小组，明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，再根据评价目内容和实际情况，确定评价小组成员名单，并对评价组人员进行业务培训，统一评价思路和方法，落实评价任务。

- 2、前期调研

- 评价组对关于2021年度国土变更调查实施了现场勘察和评价打分，结合实施单位项目自查报告、信息采集、查阅资料、统计分析、交流、电话询访等方法，进一步核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

- 3、分析评价

- 在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，比照评价指标和标准，进行了定性定量综合分析，综合评议与打分。通过行业专家、财政局和项目单位三方交换意见,经评价小组分析后得出评价结论，撰写评价报告。

- （五）评价工作的局限性

- 本项目内容涉及掌握2021年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25度和15度以上坡耕地变化，耕地资源质量分类变化情况，临时用地、批而未用土地、退耕还林等变化状况，土地整治、增减挂钩等项目的实施状况。项目具有更新国土调查数据库内容、保障全国国土调查成果的现势性和准确性等功能，对社会经济发展具有一定的促进作用。但因项目内容以及功能较多、在三级评价指标中难免有个别指标不够精准，存在固有局限性。

- 三、综合评价结论

- 2021年度国土变更调查立项程序和项目管理规范任务完成情况良好，资金管理规范。社会效益虽然不能快速推动经济发展，但也起到了一定的作用。然后项目也存在一些薄弱环节，主要是前期设计理念和方案变化较多，批准的项目概算超过投资估算。导致有一部分结余金额。

结合项目评价，问卷调查等情况,经评价组综合分析，2021年度国土变更调查事后绩效评价得分为94.5，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）决策

从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，满分15分，实际得分12.5分。评分结果详见下表

表一           决策指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 6 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 |  |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2.5 | 3.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 15 | 12.5 |

- 项目立项

- （1）立项依据充分性：项目依据自然资源部下发的《2021年度全国国土利用变更调查和遥感监测实施方案》(自然资办发〔2021〕68号)；我县自然资源局下发的《2021年度国土变更调查实施方案》（岐自然资发[2022]15）进行立项。

- （2）立项程序规范性：项目实施依据充分，立项程序规范。

- 绩效目标

- 绩效目标合理性：项目绩效目标依据充分，符合客观实际，能够在一定期限实现。

- 绩效指标明确性：绩效指标值缺少量化标准。

- 资金投入

- 预算编制科学性：项目批准的投资概算为700000.00元，2021年度国土变更调查预算金额与投资金额相匹配。

- 资金分配合理性：本项目预算资金700000.00元，按合同支付给第三方（检测、调查的承包方）中测新图（北京）遥感技术有限责任公司668000.00元。结余资金32000.00元。

- （二）过程

- 从资金管理、组织实施、两个方面进行评价，满分20分，实际得分20分。评分结果详见下表:

表二           过程指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 12 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 8 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 20 | 20 |

1、资金管理

- （1）资金到位率：截至绩效评价之日，奖补资金已全部拨付至相关单位，资金到位率100%。

- （2）预算执行率：项目预算资金700000.00元，按合同支付给第三方（检测、调查的承包方）中测新图（北京）遥感技术有限责任公司668000.00元。

- （3）资金使用合规性：各项支出符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，没有虚列支出等现象。

- 2、组织实施

- （1）管理制度健全性：有相应的管理制度，并能较好地组织实施。

- （2）制度执行有效性：按相关规定施工完毕，项目结算已通过第三方审核。

- （三）产出

- 从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，满分30分，实际得分30分。评分结果详见下表:

表三           产出指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 30 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 |  |
|  |  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 30 | 30 |

本项目产出数量、产出质量、产出时效三个指标均按合同约定完成。

（四）效益

从社会效益、经济效益、可持续发展三个方面进行评价，满分35分，实际得分32分。评分结果详见下表：

表四          产出指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 35 | 社会效益 | 10 | 助推经济发展 | 10 | 32 |
|  |  | 经济效益 | 10 | 加强对国土的管控能力 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展 | 10 | 完成及时性 | 10 |  |
|  |  | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 35 | 32 |

- 社会效益：项目完成后为社会经济发展做出了积极贡献，促进了经济增长和社会进步，提高了人民群众的生活质量。但短期内推动经济发展尚不明显。

- 经济效益：建立了完善的信息管理系统，提高了数据的共享和交流。同时，加强了对土地使用权的监管，保障了土地资源的合理利用和管理。

3、可持续发展：提高调查的精度和效率，促进土地资源的可持续利用和管理，同时，加强了对土地使用权的监管，保障了土地资源的合理利用和管理。

4、通过现场随机抽查方式，被调查人数30人，满意度100%。

五、存在问题

- 一是项目在资金分配方面存在一些不合理性，导致项目预算资金存在结余资金。预算资金700000.00元，按合同支付给第三方（检测、调查的承包方）中测新图（北京）遥感技术有限责任公司668000.00元，结余资金32000.00元。

二是项目效益指标内容及指标值设置不够科学、精准，指标值没有量化或相应的判断标准。

六、相关建议

一是加强资金的集中管理。通过加强对资金运行过程及流向的监督，使资金运行环境始终处于最正确状态，只有这样资金才能到达集中管理预期标准。在资金目标的控制方面，可以对其进行预算管理，落实各个部门责任，并将绩效与经济责任相关联，逐笔进行资金分类。

二是科学设定政府投资项目绩效目标。项目单位对项目绩效指标内容的表述应科学合理，在绩效指标目标值的设定上要切合项目实际,并能够在正常能力的基础上通过进一步努力实现，以此作为绩效评价的判断标准。

附件：2021年度国土变更调查事后绩效评价得分表

附件：

2021年度国土变更调查绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 0.5分； 3.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 0.5分； 4.项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则0.5分； 5.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 1.项目是否按照规定的程序申请设立1分； 2.所提交的文件、材料是否符合相关要求 0.5分； 3.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等0.5分； 4.项目申请是否经过批准1分。 | 3 |  |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.项目是否有绩效目标0.5分； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关0.5分； 3.项目是否为促进事业性发展所必需 0.5分； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平0.5分 | 2 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标0.5分； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现0.5分； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应0.5分； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金相匹配0.5分。 | 1 | 绩效指标值不清晰、缺少量化标准。 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2.5 | 1.预算编制是否经过科学论证0.5分； 2.预算内容与项目内容是否匹配0.5分； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 0.5分； 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2.5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.5 | - 预算资金分配依据是否充分0.5分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应2分，若有结余资金：1万元扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 项目预算资 金700000元，支付668000.00元。结余资32000.00元。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 1.资金到位率(a=(实际到位资金/合同金额)X100%)小于60%不得分 2.大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=(资金到位率一60%)/(1-60%)*指标分值 | 4 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 1.预算执行率(a=实际支出资金/合同金额X100%)小于60%不得分； 2.大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=(预算执行率一60%)/(1-60%)*指标分值 | 4 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 1.资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 1分； 3.项目的重大开支是否经过集体研究 1分； 4.是否符合项目预算批复或合同规定的用途1分； 5.资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为0。 | 4 |  |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 1.是否已制定或具有相应的业务管理制度2分； 2.业务管理制度是否健全、完整2分 | 4 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 1.是否遵守相关法律法规和业务管理规定1分； 2.项目调整及支出调整手续是否完备1分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归1分； 4.是否建立了投资、建设、验收、后期管护、问题反馈等机制1分。 | 4 |  |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 1.计算公式:实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%； 2.评分标准实际完成率小于 60%不得分;大于等于 60%的按超过的比重赋分，得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)X 指标分值。 | 10 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 1.落实质量安全管理主体责任 （2.5分）； 2.符合国家相关工程质量标准（2.5分）； 3.质量达标率小于60%不得分，大于等于60%的按超过比重赋分，得分=(质量达标率一60%)/(1-60%)*指标分值。（5分） | 10 |  |
|  |  | 产出时效 | 10 | 完成及时率 | 10 | 1.按计划建成投入使用（5分）； 2.完成及时率小于60%不得分； 3.大于等于60%的按超过比重赋分，得分=(完成及时率一60%)/(1-60%)*指标分值（5分） | 10 |  |
| 效益 | 35 | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 10 | 1、快速推动经济发展能力，若项目推动经济能力缓慢酌情扣除1-10分。 | 7 | 可以起到推动经济发展能力，但是进展较为缓慢 |
|  |  |  |  | 经济效益 | 10 | 1、建立了完善的信息管理系统 5分； 2、提高了数据的共享和交流 5分； | 10 |  |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 10 | 1、加大土地流转工作宣传力度 5分； 2、保障了土地资源的合理利用和管理 5分； | 10 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 5 | 现场人员满意度 | 5 | 按照区间进行赋分: 1.满意度≥95%得5分； 2.90%<满意度<95%得4分； 3.80%≤满意度<90%得3分； 4.70%≤满意度<80%得2分； 5.60%≤满意度<70%得1分； 6.满意度<60%不得分。 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 94.5 |  |