关于2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）项目的事后绩效评价报告

根据岐财办绩〔2023〕20号要求，遵循科学、规范、客观和公正的原则，我局组织对2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）进行了事后绩效评价，现将评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）项目情况

# 1.政策背景

中小学课后服务既是解决放学后家长接送孩子难“四点半”难题的重要举措，更是减轻学生负担、降低教育成本、促进学生全面发展、强化学校教育主阵地作用的重要抓手，各级党政重视，社会各界关注。2021年7月，中办、国办印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发2021〕40号）。省、市也相继下发了相关文件。为认真贯彻落实中央和省、市“双减”决策部署，市财政设立义务教育阶段学校课后服务奖补资金，用于参与课后服务教师补助，购置必要的教育教学仪器、设备和图书资料，支持开展科普、文体、艺术劳动、阅读、兴趣小组、专题教育、社团活动以及购买第三方提供的高质量课后服务等，征集、开发丰富优质的线上教育教学资源并利用国家和省级教育教学资源平台免费向学生提供。

# 2.资金分配

根据《陕西省财政厅关于下达2022年学校建设发展专项（“双减”课后服务）预算的通知》（陕财办教（2022)108号）及宝市财办教〔2022〕183号课后服务开展情况和预算安排，2022年7月，县财政局《2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）预算的通知》岐财办预（2022)26号，一次性下达资金13万元。详见表1。

表1 分配表

金额单位：元

| 序号 | 学校名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南吴邵小学 | 3500 |
| 2 | 龚刘小学 | 2700 |
| 3 | 枣林小学 | 2500 |
| 4 | 安乐小学 | 2100 |
| 5 | 青化小学 | 2000 |
| 6 | 红星小学 | 2000 |
| 7 | 陕汽小学 | 2000 |
| 8 | 益店小学 | 1900 |
| 9 | 赵家小学 | 1700 |
| 10 | 南星小学 | 1700 |
| 11 | 罗局九年制 | 1700 |
| 12 | 曹家小学 | 1300 |
| 13 | 朝阳小学 | 1200 |
| 14 | 祝家庄九年制 | 1100 |
| 15 | 麦禾营小学 | 1000 |
| 16 | 蒲村九年制 | 2000 |
| 17 | 安乐中学 | 4350 |
| 18 | 枣林中学 | 900 |
| 19 | 马江小学 | 840 |
| 20 | 五星小学 | 830 |
| 21 | 五丈原小学 | 800 |
| 22 | 青化中学 | 650 |
| 23 | 三原小学 | 3450 |
| 24 | 京当小学 | 600 |
| 25 | 郭村小学 | 520 |
| 26 | 五里铺小学 | 520 |
| 27 | 益店西中 | 2820 |
| 28 | 麦禾营中学 | 1020 |
| 29 | 马江中学 | 500 |
| 30 | 太子小学 | 500 |
| 31 | 王其小学 | 500 |
| 32 | 落星堡小学 | 400 |
| 33 | 西星小学 | 400 |
| 34 | 五丈原初中 | 20000 |
| 35 | 县二中 | 10000 |
| 36 | 蔡初中 | 50000 |
| 小计 |  | 130000 |

课后服务奖补资金下达各学校后，由各学校根据课后服务开展情况自行制定分配方案。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

落实中央和省、市双减工作部署要求，引导各学校建立健全课后服务经费保障机制，提升义务教育阶段学校课后服务水平，满足学生多样化需求。

# 2.阶段性目标

推动实现课后服务义务教育阶段学校全覆盖、有需求的学生全覆盖；促进解决学生放学早、家长接管难等问题；提供规范、完整、有效、便利、普惠的课后服务，为学生健康成长、全面发展提供良好教育服务。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

评价的主要目的是掌握了解义务教育阶段学校课后服务奖补资金管理使用情况和取得的效果，总结经验，发现问题，促进健全课后服务长效机制、提高课后服务质量水平。评价对象为我县相关职能部门以及使用课后服务奖补资金的义务教育阶段学校，评价时间范围为2022年度。

（二）评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预2020)10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预2013)53号）和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办2020)18号）等文件，按照《2021年岐山县中小学课后服务绩效评价工作实施方案》，设置决策、过程、成本、产出、效益及满意度等6个一级指标，细分为13个二级指标、28个三级指标。根据《岐山县财政预算评审中心关于印发〈评审评价工作操作规程〉（暂行）的通知》（宝市财评字〔2020〕40号）要求，突出事后绩效评价指标的结果导向，采取百分制量化打分，指标体系中项目决策12分，项目过程14分，项目成本10分，项目产出30分，项目效益24分，项目满意度10分。

（三）评价方法及标准

本次绩效评价采用定量与定性相结合，运用比较法、专家评议等方法进行评价。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格4个评价等次，根据评价得分，确定评价项目绩效等次。具体如下表。

| 评价等次 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值S | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥60 | S<60 |

（四）评价工作过程

为了做好绩效评价工作，根据相关文件精神，组建了课后服务奖补资金绩效评价工作组，制定了评价工作实施方案、评价指标体系及考评标准，于2023年10月8日完成了事后绩效评价工作。

# 1.前期准备

2023年09月20日至09月22日，评价工作组先后多次深入县教育局及部分学校了解项目情况，进一步完善义务教育阶段学校课后服务奖补资金事后绩效评价指标体系，协调指导各学校完成了项目自查自评工作。

# 2.组织实施

2023年09月22日至09月28日，评价工作组先后深入项目实施学校，通过查看学校课后服务资料、自评资料、满意度调查等方法，根据绩效评价指标体系，对各学校的课后服务实施情况进行事后绩效评价。

# 3.分析评价

综合分析研判，分别计算出各学校绩效评价分数，取各学校的平均分为2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）项目事后绩效评价得分，并形成评价结论，撰写评价报告。

（五）评价工作的局限性

评价组力求评价全过程做到科学、规范、客观和公正，但在实际实施中仍存在局限性。

1.本次评价对象为全县所有九年义务教育阶段学校，包含小学及初中，一套评价指标体系和评价方法很难客观反映所有因素。

2.由于评价的时间、人力等限制，以及对学校的评价采取样本抽查方式，获取数据与信息来源存在局限性。

3.满意度调查对象是随机选取，因被调查者认知、愿望等方面的倾向性，以及学生、家长、学校等各方的不同利益诉求，满意度评价结果存在偶然因素。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价得分及评价等级

2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）项目绩效评价综合得分79分，绩效等级为合格。各相关学校具体得分见表2。

表2 绩效评价得分表

| 序号 | 学校名称 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南吴邵小学 | 79 |
| 2 | 龚刘小学 | 78 |
| 3 | 枣林小学 | 80 |
| 4 | 安乐小学 | 78 |
| 5 | 青化小学 | 79.2 |
| 6 | 红星小学 | 78 |
| 7 | 陕汽小学 | 78 |
| 8 | 益店小学 | 78 |
| 9 | 赵家小学 | 81.3 |
| 10 | 南星小学 | 80 |
| 11 | 罗局九年制 | 79 |
| 12 | 曹家小学 | 80 |
| 13 | 朝阳小学 | 78.3 |
| 14 | 祝家庄九年制 | 82 |
| 15 | 麦禾营小学 | 77 |
| 16 | 蒲村九年制 | 79 |
| 17 | 安乐中学 | 80 |
| 18 | 枣林中学 | 78 |
| 19 | 马江小学 | 80 |
| 20 | 五星小学 | 79 |
| 21 | 五丈原小学 | 80 |
| 22 | 青化中学 | 80 |
| 23 | 三原小学 | 78 |
| 24 | 京当小学 | 81 |
| 25 | 郭村小学 | 79 |
| 26 | 五里铺小学 | 78 |
| 27 | 益店西中 | 78 |
| 28 | 麦禾营中学 | 79.3 |
| 29 | 马江中学 | 78 |
| 30 | 太子小学 | 79 |
| 31 | 王其小学 | 78 |
| 32 | 落星堡小学 | 79 |
| 33 | 西星小学 | 79 |
| 34 | 五丈原初中 | 78 |
| 35 | 县二中 | 79 |
| 36 | 蔡初中 | 80 |
| 综合得分 |  | 79 |

（二）评价结论

2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）项目绩效评价综合得分79分。通过综合评价分析，评价组认为受教育理念、管理体制、师资力量、场所设施、课程资源等多方面因素制约，仍存在城乡课后服务开展不平衡、政策执行不够严格、奖补资金激励导向作用发挥不够充分、资金使用管理不够规范、课后服务内容形式不够丰富、政策制度有待完善等问题，有待于进一步改进和解决。

四、绩效评价指标分析

（一）决策

本项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，具体设六项三级指标，满分12分，综合得分12分。

具体得分详见表3。

表3指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1 |  |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 6 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 |  |
|  |  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 12 | 12 |

1.项目立项

（1）立项依据充分性：课后服务奖补资金设立政策依据充分，符合国家“双减”政策导向。

（2）立项程序规范性：本项目立项程序规范。

该指标分值3分，根据评分细则，实际得分3分.

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：各学校绩效目标达到合理性要求。

（2）绩效指标明确性：各学校绩效目标普遍可量化指标。

该指标分值6分，根据评分细则，实际得分6分.

# 3.资金投入

结合各学校具体情况制定合理的分配方案，各学校课后服务考核和教师补助分配方案由学校按规定自行制定。

该指标分值3分，根据评分细则，实际得分3分.

（二）过程

本项目过程指标从资金管理、组织实施两个方面进行评价，具体设五项三级指标，满分14分，综合得分11分。具体得分详见表4。

表4指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 14 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 9 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |
|  |  | 组织实施 | 4 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 14 | 11 |

# 1.资金管理

（1）资金到位率：截至绩效评价之日，奖补资金已全部拨付至相关学校，资金到位率100%。

（2）预算执行率：截至绩效评价之日，奖补资金已全部拨付至相关学校，资金到位率100%。

（3）资金使用合规性：部分学校奖补资金支出符合规定范围，但也有些学校存在发放依据不符合政策规定，或超范围使用奖补资金的问题。

该指标分值10分，根据评分细则，本指标扣1分，实际得分9分.

# 2.组织实施

（1）管理制度健全性：各学校管理制度较健全课后服务需要。

（2）制度执行有效性：抽检中学校均存在对课后服务收支公示不规范的情况。仅公示收费未公示支出，或未留下公示过程影像资料。

该指标分值4分，根据评分细则，本指标扣2分，实际得分2分.

（三）成本

本项目成本指标从经济成本方面进行评价，具体以三级指标成本节约率进行评价，满分10分，综合得分10分。抽检学校，均未发现超支现象。具体得分详见表5。

表5指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 10 | 经济成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 10 | 10 |

该指标分值10分，根据评分细则，实际得分10分.

（四）产出

本项目产出指标从产出数量、产出质量和产出时效三个方面进行评价，具体设三项三级指标，项目产出满分30分，综合得分13分。具体得分详见表6。

表6指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 8 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 8 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 8 |
| 合计 |  | 24 |  |  |  |

# 1.产出数量

学校按照学期前所制定的课后服务工作方案中实际完成率未达标。

该指标分值10分，根据评分细则，本指标扣2分，实际得分8分.

# 2.产出质量

依据各学校课后服务绩效考核办法与课后服务工作方案，结合各校课后服务实施期间管理层巡查结果以及学期末绩效考核得分，各学校普遍能够保质保量完成课后服务任务。但在抽检过程中发现，存在教师课时费差异，文化课基础辅导由社团课老师代上的问题。

该指标分值10分，根据评分细则，本指标扣2分，实际得分8分.

# 3.产出时效

学校按照学期前所制定的课后服务工作方案中完成及时性需加强各项工作。

该指标分值10分，根据评分细则，本指标扣2分，实际得分8分.

（五）效益

本项目效益指标从经济效益、社会效益和可持续影响三个方面进行评价，具体设十二项三级指标，项目产出满分24分，综合得分14分。具体得分详见表7。

表7指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 24 | 经济效益 | 4 | 校外培训支出减轻 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | 校外托管支出减轻 | 2 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 减轻学生负担 | 2 | 6 |
|  |  |  |  | 丰富校园生活 | 2 |  |
|  |  |  |  | 缓解家长焦虑 | 2 |  |
|  |  |  |  | 增强家长对校园教育信心 | 2 |  |
|  |  |  |  | 学生综合素质提高 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 自评报告 | 2 | 5 |
|  |  |  |  | 反馈机制 | 2 |  |
|  |  |  |  | 课程未受师资、成本因素中止 | 2 |  |
|  |  |  |  | 后续参与课后服务人数不会明显减少 | 2 |  |
|  |  |  |  | 课程内容有创新 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 24 | 14 |

# 1.经济效益

结合满意度调查及现场走访情况汇总分析：县城学生家长普遍反映负担较为减轻，但偏远乡村学生家长则反映负担没有变化。

该指标分值4分，根据评分细则，本指标扣1分，实际得分3分.

# 2.社会效益

根据在各学校调研结果情况汇总分析：小学普遍社团活动较为丰富多彩，能够促进学生全面发展，提升学生综合素质。但中学则以文化课辅导为主，大部分中学文娱活动一周仅一课时，不利于学生综合素质的提高。

该指标分值10分，根据评分细则，本指标扣4分，实际得分6分.

# 3.可持续影响

各学校均存在学校未开展绩效自评、未建立问题反馈机制的问题，不利于健全课后服务长效机制、提高课后服务质量水平。

该指标分值10分，根据评分细则，本指标扣5分，实际得分5分.

（六）满意度

本项目满意度指标从服务对象满意度方面进行评价，包括教师满意度，家长、学生满意度，社会公众满意度。项目满意度满分10分，得分8分。具体得分详见表8。

项目组对我县36所义务教育阶段学校进行了满意度调查，共计114人参与答题。根据满意度调查结果汇总。

表8指标评分表

| 序号 | 学校名称 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南吴邵小学 | 10 | 8 |
| 2 | 龚刘小学 | 10 | 8 |
| 3 | 枣林小学 | 10 | 7 |
| 4 | 安乐小学 | 10 | 8 |
| 5 | 青化小学 | 10 | 8 |
| 6 | 红星小学 | 10 | 7 |
| 7 | 陕汽小学 | 10 | 7 |
| 8 | 益店小学 | 10 | 7 |
| 9 | 赵家小学 | 10 | 8 |
| 10 | 南星小学 | 10 | 8 |
| 11 | 罗局九年制 | 10 | 8 |
| 12 | 曹家小学 | 10 | 9 |
| 13 | 朝阳小学 | 10 | 7 |
| 14 | 祝家庄九年制 | 10 | 9 |
| 15 | 麦禾营小学 | 10 | 6 |
| 16 | 蒲村九年制 | 10 | 6 |
| 17 | 安乐中学 | 10 | 8 |
| 18 | 枣林中学 | 10 | 7 |
| 19 | 马江小学 | 10 | 7 |
| 20 | 五星小学 | 10 | 8 |
| 21 | 五丈原小学 | 10 | 9 |
| 22 | 青化中学 | 10 | 7 |
| 23 | 三原小学 | 10 | 7 |
| 24 | 京当小学 | 10 | 8 |
| 25 | 郭村小学 | 10 | 8 |
| 26 | 五里铺小学 | 10 | 7 |
| 27 | 益店西中 | 10 | 7 |
| 28 | 麦禾营中学 | 10 | 7 |
| 29 | 马江中学 | 10 | 7 |
| 30 | 太子小学 | 10 | 8 |
| 31 | 王其小学 | 10 | 7 |
| 32 | 落星堡小学 | 10 | 8 |
| 33 | 西星小学 | 10 | 8 |
| 34 | 五丈原初中 | 10 | 7 |
| 35 | 县二中 | 10 | 8 |
| 36 | 蔡初中 | 10 | 9 |

# 五、存在的问题

2022年在县政府的坚强领导下，我县各相关职能部门、各中小学校深入贯彻落实中央“双减”工作决策部署，把中小学课后服务作为重要民生工程来抓，基本实现了全县中小学课后服务全覆盖、有需求的学生全覆盖，但是在执行过程中还存在以下问题。

（一）政策执行还不彻底。选择在教育资源和教学质量相对较好的学校学习是学生、学校和家长的共同期盼，而学生的考试成绩仍然是学生升学的重要因素，在当前高考政策下，考不上高中的学生要向中职学校分流，使中小学生面临着巨大的升学压力，学校虽然执行了政策，但为了提高学生考试成绩，部分老师在减少作业布置量方面动力不足；个别家长为了提高孩子考试成绩，仍然要求老师多布置作业；部分学生为提高考试成绩，主动做课外作业。这使得“双减”政策的执行并不彻底。

（二）课后教师服务质量还需提升。“双减”政策中着重提到要提升学校课后服务水平，但当前部分学校参与课后服务的人员结构配置以学科类教师为主，质量参差不齐，难以满足高质量做好课后服务的要求。同时，老师在完成正常教学任务后，对课后服务投入时间和精力不足，专业性也有一定差距，农村学校问题尤为突出，部分老师兼任多门课程，课后服务存在专业性不强、服务内容不丰富、服务质量不高等问题普遍存在。

（三）广大教师负担过重。“双减”政策的实施对学校、学生和家长产生了深刻影响，教师既是此次改革任务的承担者，也是改革带来的压力和后续效应的承受者。随着课后服务的全面实施，教师的工作负担明显增加，教师实际用于备课、读书、研究教育教学的时间少了，许多学校将教研会、政治学习等都会安排在晚上或者下午六点以后，使得广大教师教学负担过重。

# 六、有关建议

（一）各方协同发力，推动城乡学校课后服务平衡发展。

1.中小学课后服务财政奖补资金应更加突出绩效导向，优先用于支持减免家庭经济困难学生课后服务收费，优先用于支持条件薄弱的乡村学校；

2.我县财政、教育部门应统筹用好本级义务教育资金以及义务教育薄弱环节改善与能力提升等补助资金，优先支持提高乡村学校的课后服务质量水平，并对参与课后服务的乡村学校和教师在经费保障、职称评定、评优评先等方面给予政策倾斜；

3.乡村学校应充分借助乡镇图书馆、文化馆、青少年宫等社会资源，并广泛吸纳民间艺人、能工巧匠等具备资质的社会专业人员或志愿者，进一步充实课后服务力量，丰富课后服务内容，提高课后服务品质。

- 加强制度建设，强化课后服务政策保障。

建议县级层面围绕课后服务财政奖补资金分配使用、参与课后服务教师补助发放范围及标准等，进一步研究出台统一的指导性意见。我县财政、教育部门应根据上级相关政策规定，结合我县各中小学校课后服务开展情况以及师资力量、资源条件等，制定更科学合理、更明确详细的课后服务财政奖补资金和课后服务收费分配使用办法，进一步明确开支范围和教师补助发放标准等事项，便于各中小学校执行。

- 强化监督检查，确保课后服务资金规范使用。

各中小学校应严格执行课后服务实施方案备案、服务内容和财务收支公示公开等各项制度，并制定和落实严格的内部考核制度和课后服务补助分配方案，提高课后服务资金使用绩效。对超规定范围发放的个人补助，应予以收回。我县教育、财政等部门，应加强课后服务工作考核、资金管理、监督检查、绩效评价以及学生、家长、教师的满意度测评，并指导各学校积极探索内容更为丰富、形式更加灵活的多种课后服务模式，达到孩子开心、家长放心、老师舒心的“三赢”效果。

附件：2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）项目绩效评价得分明细表

附件

2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）绩效评价得分明细表

| 序号 | 学校 | 总分 | 决策 |  |  |  |  |  | 过程 |  |  |  |  | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目立项 |  | 绩效目标 |  | 资金投入 |  | 资金管理 |  |  | 组织实施 |  | 经济成本 |
|  |  |  | 立项依据充分性 | 立项程序规范性 | 绩效目标合理性 | 绩效指标明确性 | 预算编制科学性 | 资金分配合理性 | 资金到 位率 | 预算执行率 | 资金使用合规性 | 管理制度健全性 | 制度执行有效性 | 成本节约率 |
| 1 | 南吴邵小学 | 79 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | 龚刘小学 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 枣林小学 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | 安乐小学 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 青化小学 | 79.2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | 红星小学 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | 陕汽小学 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | 益店小学 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | 赵家小学 | 81.3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | 南星小学 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | 罗局九年制 | 79 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | 曹家小学 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | 朝阳小学 | 78.3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | 祝家庄九年制 | 82 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 15 | 麦禾营小学 | 77 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 16 | 蒲村九年制 | 79 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | 安乐中学 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | 枣林中学 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | 马江小学 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 20 | 五星小学 | 79 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 21 | 五丈原小学 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 22 | 青化中学 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 23 | 三原小学 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 24 | 京当小学 | 81 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 25 | 郭村小学 | 79 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 26 | 五里铺小学 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 27 | 益店西中 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 28 | 麦禾营中学 | 79.3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 29 | 马江中学 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 30 | 太子小学 | 79 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 31 | 王其小学 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 32 | 落星堡小学 | 79 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 33 | 西星小学 | 79 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 34 | 五丈原初中 | 78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 35 | 县二中 | 79 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 36 | 蔡初中 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |

2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）绩效评价得分明细表

| 序号 | 学校 | 总分 | 产出 |  |  | 效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产出 数量 | 产出 质量 | 产出 时效 | 经济效益 |  | 社会效益 |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 满意度 |
|  |  |  | 实际 完成 率 | 质量 达标 率 | 完成 及时 性 | 课外培训支出减轻 | 托管 支出 减轻 | 减轻学生负担 | 丰富校园生活 | 缓解家长焦虑 | 增强家长对校园教育信心 | 学生综合素质提高 | 自评报告 | 反馈机制 | 课程未受师资、成本因素中止 | 后续参与课程学生不会明显减少 | 课程内容有创新 | 满意度调查 |
| 1 | 南吴邵小学 | 79 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 龚刘小学 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | 枣林小学 | 80 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 安乐小学 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | 青化小学 | 79.2 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | 红星小学 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | 陕汽小学 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 益店小学 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 赵家小学 | 81.3 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | 南星小学 | 80 | 9 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | 罗局九年制 | 79 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | 曹家小学 | 80 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | 朝阳小学 | 78.3 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | 祝家庄九年制 | 82 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 15 | 麦禾营小学 | 77 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | 蒲村九年制 | 79 | 10 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | 安乐中学 | 80 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 18 | 枣林中学 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | 马江小学 | 80 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | 五星小学 | 79 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | 五丈原小学 | 80 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 22 | 青化中学 | 80 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 23 | 三原小学 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 24 | 京当小学 | 81 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 25 | 郭村小学 | 79 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 26 | 五里铺小学 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 27 | 益店西中 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 28 | 麦禾营中学 | 79.3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 29 | 马江中学 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 30 | 太子小学 | 79 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 31 | 王其小学 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 32 | 落星堡小学 | 79 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 33 | 西星小学 | 79 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 34 | 五丈原初中 | 78 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 35 | 县二中 | 79 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 36 | 蔡初中 | 80 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |