## 岐山县2025年度中省提前批财政衔接资金项目计划明细表
岐山县2025年度中省提前批财政衔接资金项目计划明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节 | 备 注
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4769 | 4769 | 3476 | 1293 | #REF! | #REF! | #REF!
一、产业发展 |  |  |  |  | 29 | [9 empty] | 2887.64 | 2887.64 | 2094.07 | 793.57 | #REF! | #REF! | #REF!
1.生产项目 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 323.5 | 323.5 | 163.5 | 160 | #REF! | #REF! | #REF!
①种植业基地(种植业) |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 323.5 | 323.5 | 163.5 | 160 | 0 | 0 | 0
1 | 2025年枣林镇安家庄村集体经济樱桃园建设项目 | 经营方式:自主经营 项目内容:在安家庄村安下组樱桃园建设连栋大棚20亩，大棚南北约133米，覆盖全部38行樱桃树行，东西约100米，为一栋连栋大棚，肩高3.6米，立柱跨度7米，顶高5.3米。大棚使用14丝滴膜抗老化塑料膜，面积约19000平米，卷膜器具21套，可自动卷放，东西两边需抽风换气设备6套，大棚所用钢材为国标热镀锌管材，棚内每行果树安装四行滴管管道，并安装20亩倒挂微喷及水肥过滤系统。安装大棚智能自动控制设备。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：安家庄村村集体 后续管护：安家庄村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：1.带动脱贫劳动力30人临时务工，预计每人年收入增长1300元，3人长期务工，预计每人年收入2万元。2.预计村集体经济年收益6万元，收益70%用于村集体发展，30%用于全村618户2267人，（其中脱贫户、监测户94户354人）的分红。 | 1 | 枣林镇 | 安家庄村 | 是 | 否 | 否 | 94 | 354 | 610 | 2267 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 枣林镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
2 | 2025年京当镇京当村西红柿大棚配套设施提升项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对股份经济合作社刘家组大棚立包塑隔离护栏围栏575米、高1.8米；铺设砂石路长327米、宽4.5米、厚20公分。新挖蓄水池一个长6米、宽4米、深3米；蓄水池砖砌混凝土浇筑，底部、周边作防水。购置立式多级离心泵增压泵1台，SG604拖拉机1台，170汽油皮带微耕机1台，150四冲开沟机1台。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：京当村村集体 后续管护：京当村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后村集体年收益2万元；收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金；带动28户脱贫户56名脱贫群众发展种植业；吸纳12名脱贫群众年务工收入增加1000元。 | 1 | 京当镇 | 京当村 | 是 | 否 | 否 | 123 | 423 | 1210 | 3676 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |  |  |  |  | 京当镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
3 | 2025年凤鸣镇杏园村珍稀菌菇智慧方舱项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建(12米X2.5米X3米）90m³方舱2座，材质夹芯板。250Kva变压器1台，烘烤房（8米X4.8米X2.5米）96m³1座（15组架子两套），(4X5)20平米冷库1座，制菌房及(3X6)18平米及8个风机、空气能30匹、雪花贴托盘等其它辅助设施。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：杏园村村集体 后续管护：杏园村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后年预计增加集体经济收益5万元，收益70％用于壮大农村集体经济.30％用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动20户群众就业，吸纳10名脱贫群众务工年增加收入2000元。 | 1 | 凤鸣镇 | 杏园村 | 否 | 否 | 否 | 59 | 160 | 700 | 2550 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  | 凤鸣镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、项目建设
4 | 2025年故郡镇神农村蔬菜建设大棚项目 | 经营方式：自主经营 建设内容：神农村蔬菜大棚购置防虫网7800米，卷帘7400米，加卷膜器78个，围网260米。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：神农村村集体 后续管护：神农村村集体 联农带农机制：就业务工，收益分红 绩效目标：项目建成后预计增加村集体经济收益3万元/年；收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金；带动35户脱贫户发展种植业；吸纳周围15名脱贫群众务工，年人均可增收1200元以上。 | 1 | 故郡镇 | 神农村 | 是 | 否 | 否 | 35 | 120 | 50 | 155 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 故郡镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料采购、项目建设
5 | 2025年凤鸣镇朝阳村“苍颉庙透芯红”红萝卜清洗设备 项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：一、红萝卜清洗设备：（1）、红萝卜清洗机5台； （2）、8米皮带挑选台1台； （3）3米皮带挑选台2台； （4）、3.5米皮带提升机1台； （5）、2米皮带提升机2台； （6）、3.5米链条提升机1台； （7）、提升机电机2台（0.75千瓦）； （8）、提升机无机变速器2台（RV无机变速，0.75千瓦）； （9）、提升机减速机3台（RV减速机，0.75千瓦）； （10）、红萝卜清洗机电机1台（4千瓦电机）； （11）、拉红萝卜小推车6台（长：1.25米，宽：0.8米，高：0.43米）； （12）、装水洗红萝卜50套筐子（长：1.1米，宽：1.1米，高：0.78米）； （13）、装泥红萝卜储存钢架150套（长：1.1米，宽：1.1米，高：1.8米）； （14）、三相增压泵1个(BW8-5轻型不锈钢卧式离心泵)； （15）、60方钢（4.0热镀锌）10根；40方钢（2.0冷镀锌）6根； （16）、电箱1个； （17）、2.5吨电力叉车1辆（三极门架带侧移升高4.5米）。 二、机械：（1）、红萝卜双垄4行气吸播种机1台（GL2BSQ-4H）； （2）、红萝卜种子编织机(NRD-10)1台； （3）、红萝卜种子丸粒机（NRD-330A）一套（含丸粒机主机，丸粒烘干机2台，除尘系统四件套）； （4）、105CM双垄四行播种机1台； （5）、2TD-S2双行上土机1台； （6）、15SY-100杀秧1台； （7）、100动力收获机1台。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：苍颉庙村村集体 后续管护：苍颉庙村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后村集体年共实现收益3.5万元；收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金；带动26名脱贫群众发展种植业；吸纳20名脱贫群众年务工收入增加1200元。 | 1 | 凤鸣镇 | 朝阳村 | 否 | 否 | 否 | 63 | 260 | 380 | 1506 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 凤鸣镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装，项目建设
2.加工流通项目 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.5 | 1396.5 | 1012.5 | 384
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 820.5 | 820.5 | 436.5 | 384 | 0 | 0 | 0
6 | 2025年益店镇南官庄村果蔬分拣、仓储项目 | 经营方式:自主经营 项目内容：新建400平方米钢结构果蔬仓储库房，长29.7米，宽13.5米，高6.8米；200平方米钢结构果蔬分拣包装操作车间，长16米，宽12.5米，高6.5米。 | 2025年3-12月 | 产权归属：南官庄村村集体 后续管护：南官庄村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过项目实施，吸纳10名脱贫群众务工，年人均可增收1000元以上。村集体经济预计年收益6万元，收益70%用于壮大村集体经济，30%用于全村817户3026人分红（其中脱贫户、监测户138户452人）。 | 1 | 益店镇 | 南官庄村 | 是 | 否 | 否 | 138 | 452 | 817 | 3026 | 98 | 98 | 98 |  |  |  |  | 益店镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、人工费等
7 | 2025年凤鸣镇堰河村仓储项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建高6米，长28.5米，宽14米的轻钢结构400平方米库房一座，室内照明铜芯线200米，引动力铜芯三相线100米，室内安装6个200瓦照明灯，插座10个，三相闸刀3个，配电柜1个；硬化路面长45米，宽7米，高18厘米，粮库前硬化15米长，宽14米，粮库后面硬化长10米，宽14米，高18厘米共计硬化665平方米；基础整平，修U型50水泥现浇修排水渠加盖板100米。 | 2025年3-12月 | 产权归属：堰河村村集体 后续管护：堰河村村集体 联农带农机制：收益分红，就业务工 绩效目标：建成粮库后预计每年可存放粮食800吨，年加工小麦3000吨左右年产值600万元，利润达20万元左右，预计增加集体经济收益5万元；带动10余名群众务工，年人均可增收2000元,收益70%用于壮大村集体经济，30%用于全村778户2932人分红（其中脱贫户、监测户115户302人）。 | 1 | 凤鸣镇 | 堰河村 | 否 | 否 | 否 | 115 | 302 | 778 | 2932 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  | 凤鸣镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
8 | 2025年蔡家坡镇胡新村集体经济冷库项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建保鲜冷库10座，每座长15米、宽6.5米、高6米；购置制冷设备10套、选果机1台、库体和库底保温，冷库地面及包装车间地面硬化1100㎡，建设冷库及包装车同钢构1500㎡，安装50吨电子地磅1台，购置叉车2台及冷库周转塑料箱和托盘，并建设相应配套设。 | 2025年3-12月 | 产权归属:胡新村村集体 后续管护：胡新村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，预计年收益20万元，计划收益不低于5%，将集体收益优先于集体经济发展壮大，项目收益全村1059户3776人（脱贫户、监测户57户、114人），脱贫户、监测户户均计划增收750元以上，吸纳15名脱贫群众务工，年人均可增收1000元以上。 | 1 | 蔡家坡镇 | 胡新村 | 否 | 否 | 否 | 57 | 114 | 1059 | 3776 | 384 | 384 |  | 384 |  |  |  | 蔡家坡镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、 安装、 项目建设等
9 | 2025年青化镇北阳村冷库制冷机器升级改造项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对北阳村冷库7个冷机进行改造，增加15H配180冷凝器霜箱式机组7台；聚氨酯保温板2400㎡；冷风机7台；风幕机7台；吊顶、承重、拉丝结构等安装辅材；增加100吨地磅一台。改造后冷机温度由原来0℃保持在-10℃—0℃左右。 | 2025年3月-12月 | 产权归属：北阳村村集体 后续管护：北阳村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计带动3名脱贫群众务工，年人均增收1000元。发展集体经济预计年收益3万元左右。收益70%用于壮大村集体经济，30%用于全村701户2367人分红（其中脱贫户、监测户82户305人）。 | 1 | 青化镇 | 北阳村 | 是 | 否 | 否 | 82 | 305 | 701 | 2367 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 青化镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 施工、购买设备、安装
10 | 2025年凤鸣镇半个城村钢结构仓储项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：购买一台ZL9838C型装载机，粮食输送机TYPE-550长度10米，抛粮机YL-200型。地磅SCS-100长度16米。钢构库房：面积（20米*25米）500㎡,高度8米,硬化场地260㎡。 | 2025年3月-12月 | 产权归属：半个城村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 后续管护：半个城村村集体 绩效目标：项目建成后，预计年收益5万元，收益70%用于壮大村集体经济，收益30%用于分红，涉及全村农户804户3225人(脱贫户155户、监测户4户、共583人)，带动本村5名群众务工，年人均可增加收入1200元。 | 1 | 凤鸣镇 | 半个城村 | 是 | 否 | 否 | 159 | 583 | 804 | 3225 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 凤鸣镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装，项目建设
11 | 2025年蒲村镇蒲村村经济合作社中药材加工二期项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建1座600平方米钢构大棚长30米、宽20米、高5米。配备1套给排水、电路等配套设施；场房前面水泥硬化厚度15公分1000平方米晾晒场。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：蒲村村集体 后续管护：蒲村村集体 联农带农机制：就业务工，收益分红 绩效目标：项目建成后村集体年共实现收益6万元；收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金；吸纳32名脱贫群众人均务工年增收1000元。 | 1 | 蒲村镇 | 蒲村村 | 否 | 否 | 否 | 85 | 257 | 614 | 2323 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |  | 0 | 0 | 0 | 蒲村镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 施工、购买设备、安装
②加工业 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2025年故郡镇杜家村（涝川）蜂产品深加工项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在杜家村（涝川）新建钢构厂房一座400平方米，厂房长宽各20米，高8米，主体钢构为 钢柱：H型钢H300×300×10×15（Q355B）； 钢梁：变截面H型钢（端部300×200×8×12，跨中400×200×10×16） - 刚架间距：6m（共4榀） - 抗风柱：H250×250×9×14@6m - 柱间支撑：X型圆钢φ20（设置于两端第二开间）。购买5吨MF2023100901浓缩机1台，kx-2000灌装包材机1台。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：杜家村村集体 后续管护：杜家村村集体 联农带农机制：就业务工，收益分红 绩效目标：项目建成后村集体经济预计年收益5万元；收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金；吸纳本村群众15人务工，年人均增收1000元， | 1 | 故郡镇 | 杜家村 | 是 | 否 | 否 | 130 | 340 | 215 | 650 | 82 | 82 | 82 |  |  |  |  | 故郡镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料采购、项目建设
③市场建设和农村物流 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 494 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2025年雍川镇麦禾营村粮食钢构贮藏库项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：为村股份经济合作社烘干中心配套新建粮食钢构贮藏库1500平方米，高8米，长75米，宽20米，粮库内水泥硬化长75米，宽20米，厚度18厘米，共计1500平方米，粮库外硬化场地500平方米,宽20米，长25米，厚度18厘米。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：麦禾营村村集体 后续管护：麦禾营村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红。 绩效目标：通过项目实施，吸纳10名脱贫群众务工，年人均可增收1200元以上。村集体经济预计年收益7.4万元以上，收益70%用于壮大村集体经济，30%用于全村1346户4476人分红（其中脱贫户、监测户166户552人）。 | 1 | 雍川镇 | 麦禾营村 | 否 | 否 | 否 | 166 | 552 | 1346 | 4476 | 122 | 122 | 122 |  |  |  |  | 雍川镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
14 | 2025年凤鸣镇五里铺村钢构厂房项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建1000平方米钢结构厂房一座，厂房长47米，宽 22米，高6米，配套水电设施。主要从事书刊印刷、装订及印刷器材、彩色设计、制版、文字排版、彩色印刷、精平装装订。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：五里铺村村集体 后续管护：五里铺村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后村集体年共实现收益8万元；收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金；吸纳4名脱贫群众年务工增加收入2000元。 | 1 | 凤鸣镇 | 五里铺村 | 否 | 否 | 否 | 18 | 42 | 964 | 3342 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 凤鸣镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装，项目建设
15 | 2025年雍川镇南营村钢构贮藏库项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建高8米，长26米，宽22米的钢结构580平方米库房一座，粮库内硬化26米长，宽22米，厚度18厘米，硬化面积580平方米。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：南营村村集体 后续管护：南营村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过项目实施，吸纳5名脱贫群众务工，年人均可增收500元以上。村集体经济预计年收益3万元以上，收益70%用于壮大村集体经济，30%用于全村1187户4329人分红（其中脱贫户、监测户179户560人）。 | 1 | 雍川镇 | 南营村 | 是 | 否 | 否 | 179 | 560 | 1187 | 4329 | 52 | 52 | 52 |  |  |  |  | 雍川镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
16 | 2025年故郡镇杜家村粮食加工收储及农事服务中心项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在故郡镇杜家村冯家组，新建钢构厂房1000平方米，厂房高10米，宽20米，长50米，配套水电设施等。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：杜家村村集体 后续管护：杜家村村集体 联农带农机制：就业务工，收益分红 绩效目标：项目建成后村集体经济预计年收益12万元；收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金；吸纳本村群众15人务工，年人均增收2000元， | 1 | 故郡镇 | 杜家村 | 是 | 否 | 否 | 130 | 340 | 340 | 960 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  | 故郡镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料采购、项目建设
3.配套设施项目 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
①小型农田水利设施建设 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2025年枣林镇北营村经济合作社新建机井项目 | 项目内容：为北营村经济合作社营东组300亩优质小麦基地打机井一眼（直径700mm，深度180米深井），配套32千瓦潜水泵及启动器一套，铺设暗管1000米，变压器一座，建设4.44米长、3米宽、2.5米高砖混结构水井泵房一座。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：北营村村集体 后续管护：北营村村集体 绩效目标：该项目实施后，受益群众1066户3400人，其中脱贫户监测户141户443人，改善耕地灌溉条件，补齐产业发展短板. | 1 | 枣林镇 | 北营村 | 否 | 否 | 否 | 141 | 443 | 1066 | 3400 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 枣林镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
18 | 2025年京当镇驸马庄村电力设施提升项目 | 项目内容：驸马庄村刘家组农田灌溉机井架设保耐得s13型50KVA变压器两台，12米电线杆5根、电线精具、漏电保护器等配套设施。 | 2025.3-2025.12 | 产权归属：驸马庄村村集体 后续管护：驸马庄村村集体 绩效目标：通过新增 2台变压器，将提升农田灌溉能力，预计覆盖面积300余亩，灌溉效率将提高40%，受益脱贫人口8户31人、监测户2户5人，受益群众110户，351人。 | 1 | 京当镇 | 驸马庄村 | 否 | 否 | 否 | 85 | 280 | 110 | 351 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 京当镇人民政府 | 岐山县电力局 | 购买设备、 安装、 项目建设等
②产业园（区）
4.产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 732 | 732 | 622 | 110 | #REF! | #REF! | #REF!
①智慧农业 | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
②科技服务 | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
③人才培养 | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
④农业社会化服务 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 732 | 732 | 622 | 110 | 0 | 0 | 0
19 | 2025年益店镇妙敬村购置农机项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：为村股份经济合作社购置2204拖拉机一台，配套450型深松犁一台，300型旋耕机一台。 | 2025年3-12月 | 产权归属:妙敬村村集体 后续管护：妙敬村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过项目实施，吸纳3名脱贫群众务工，年人均可增收1000元以上。预计增加村级集体经济年收益3万元。收益70%用于壮大村集体经济，30%用于全村1191户4394人分红（其中脱贫户、监测户123户421人）。 | 1 | 益店镇 | 妙敬村 | 否 | 否 | 否 | 123 | 421 | 1191 | 4394 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 益店镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备
20 | 2025年京当镇农资服务中心建设项目 | 经营方式：合作经营 合作对象名称：京当镇合作联社 项目内容：新建设备、农机储存库房100平方米（长12.5m宽8m高6m），钢结构农资库房400平方米（长20m宽20m高8m），粮种储存库400平方米（长20m宽20m高8m），地面整体水泥硬化1632平方米（长25m、宽51m、厚13公分），购置2吨叉车2台、12米运输机2台、2吨堆垛机1台、100吨地磅一台、电子秤电子计数器一套、温湿度通风除潮设备两套、另配备库房木质托盘3000个、货架等配套设施。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：京当镇9个村村集体 后续管护：京当镇9个村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：整合各村资源，带动农业经济发展，预计增加村集体经济收益15万元，吸纳周边脱贫群众20余人就近务工，9个村各投资30万元，依托京当镇联合合作社进行销售种子肥料农药等，按年利润60%以上进行分红，剩余40%资金用于项目保障运行维护。 | 1 | 京当镇 | 小强村 | 否 | 否 | 否 | 1491 | 4965 | 8689 | 29854 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  | 京当镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
21 | 2025年青化镇南武村农机库项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在南武村村委会新建55米*14米、22米*18米，高6米的L型农机库一座（共一座，形状为L型），水泥硬化场地1080平方米。配套相关电力设施。内设规格20吨地磅一台。购置自走式玉米果穗收获机1台（4YZ-4YB2，191KW）。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：南武村村集体 后续管护：南武村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：推动农业机械化水平整体提升，加快产业发展。村集体预计增收7万元左右，预计带动5名脱贫群众务工，年人均增收2000元。收益70%用于壮大村集体经济，30%用于全村893户3274人分红（其中脱贫户、监测户191户669人）。 | 1 | 青化镇 | 南武村 | 否 | 否 | 否 | 191 | 669 | 893 | 3274 | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  | 青化镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
22 | 2025年枣林镇尉迟村农机购置项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：为村集体经济购置2004型拖拉机1台，配套355型犁1台、沟播机小麦播种机1台、旋耕机1台、智能电控玉米播种机1台、；购置190马力GR3106收割机1台；购置自走式喷雾打药机1台。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：尉迟村村集体 后续管护：尉迟村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后村集体经济预计年收入5万元，收入70%用于壮大村集体经济。30%用于脱贫户、监测户帮扶资金，带动8户脱贫户16名脱贫群众就业务工，年务工收入增加1200万元。 | 1 | 枣林镇 | 尉迟村 | 是 | 否 | 否 | 199 | 721 | 836 | 2949 | 76 | 76 | 76 |  |  |  |  | 枣林镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 设备采购、人工费、工程款
23 | 2025年蒲村镇北庄营村股份经济合作社植保机械及配套设施项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：购置双割台2025款GM100promax，无级变速联合收割机1台。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：北庄营村村集体 后续管护：北庄营村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后村集体年共实现收益2万元；收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金；带动35户脱贫户101名脱贫群众发展种植业；吸纳12名脱贫群众人均务工年增加300元。 | 1 | 蒲村镇 | 北庄营村 | 是 | 否 | 否 | 165 | 520 | 1128 | 3883 | 35 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 蒲村镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
24 | 2025年雍川镇解刀村村集体农机购置项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：购置大型拖拉机（2104）一台；大型割麦机（H100双割台）一台。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：解刀村村集体 后续管护：解刀村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过项目实施，吸纳4名脱贫群众务工，年人均可增收800元以上。预计增加村级集体经济年收益5.4万元。收益70%用于壮大村集体经济，30%用于全村780户2792人分红（其中脱贫户、监测户122户373人）。 | 1 | 雍川镇 | 解刀村 | 否 | 否 | 否 | 122 | 373 | 780 | 2792 | 81 | 81 | 81 |  |  |  |  | 雍川镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
25 | 2025年益店镇官庄村合作社农机设施项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：为村股份经济合作社购置2004型拖拉机一台，大型翻转犁一台450型；旋耕机一台300型；小麦沟播机一台250型；喷灌机一台300型卷盘式；农用撒肥车一台2FZGH-35LB型；品字形玉米播种机一台2BYJF-4A型。 | 2025年3-12月 | 产权归属:官庄村村集体 后续管护：官庄村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过项目实施吸纳5名脱贫群众务工，年人均可增收1000元以上。预计增加村级集体经济年收益3万元。收益70%用于壮大村集体经济，30%用于全村747户2619人分红（其中脱贫户、监测户120户431人）。 | 1 | 益店镇 | 官庄村 | 否 | 否 | 否 | 120 | 431 | 747 | 2619 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 益店镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
26 | 2025年雍川镇独殿头村村集体经济项目 | 经营方式：自主经营。 项目内容：购置LX2004-M拖拉机一辆，2BMFX-5玉米播种机1台；1LFT-355液压翻转梨1台； 1GKNTG-280旋耕机1台； 2BMG-14(7)(2 50）小麦播种机1台 | 2025年3月-11月 | 产权归属：独殿头村村集体 后续管护：独殿头村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过项目实施，吸纳3名脱贫群众务工，年人均可增收800元以上。预计增加村级集体经济年收益2.7万元。收益70%用于壮大村集体经济，30%用于全村848户3156人分红（其中脱贫户、监测户124户398人）。 | 1 | 雍川镇 | 独殿头村 | 否 | 否 | 否 | 124 | 398 | 848 | 3156 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 雍川镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、人工费等
27 | 2025年蒲村镇赵家台村水果柿子园配套设施提升项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：加固园区2米高喷塑铁丝网护栏1500米。购买1.8米宽10行旋播机一台，1.8米宽BPS130-D树枝粉碎机1台、2米宽BPS130-D秸秆还田机1台、JC-85-195智能割草机4台、BWFC-500B果园打药机1辆,2FQ-1开沟施肥回填一体机2台。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：赵家台村村集体 后续管护：赵家台村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后村集体年共实现收益2.5万元；收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金；带动 25户脱贫户87名脱贫群众发展种植业；吸纳10名脱贫群众人均务工年增加收入500元。 | 1 | 蒲村镇 | 赵家台村 | 否 | 否 | 否 | 96 | 324 | 864 | 3238 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 蒲村镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
5.金融保险配套项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 252.64 | 252.64 | 113.07 | 139.57 | #REF! | #REF! | #REF!
①小额贷款贴息 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 252.64 | 252.64 | 113.07 | 139.57 | 0 | 0 | 0
28 | 2025年岐山县脱贫人口小额信贷贴息 | 项目内容：计划对获贷小额到户贴息贷款及互助资金委托贷款的1800户脱贫户、监测户进行贴息。 | 2025年3月-12月 | 绩效目标：通过存量及新增小额到户贴息贷款和互助资金贷款贴息，支持脱贫户和监测户发展种植业、养殖业等产业。 | 1 | 9镇 | 106村 | 否 | 否 | 否 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 252.64 | 252.64 | 113.07 | 139.57 |  |  |  | 岐山县农业 农村局 | 岐山县农业农村局 | 贷款贴息
7.新型农村集体经济发展项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
①新型农村集体经济发展项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2025年益店镇晁村村壮大村集体经济项目（一期） | 经营方式:自主经营 项目内容：新建钢结构粮仓677平方米,长36.6米，宽18.5米，高6.8米。硬化场地2500平方米，厚度18厘米。 | 2025年3-12月 | 产权归属:晁村村村集体 后续管护：晁村村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过项目实施，吸纳10名脱贫群众务工，年人均可增收1000元以上。预计增加村集体经济收益7万元/年；收益70%用于壮大村集体经济，30%用于全村810户3140人分红（其中脱贫户、监测户83户276人）。 | 1 | 益店镇 | 晁村村 | 否 | 否 | 否 | 83 | 276 | 810 | 3140 | 115 | 115 | 115 |  |  |  |  | 益店镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等
二、就业项目 | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
1.务工补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 150 | 150 | 0 | 150 | #REF! | #REF! | #REF!
①交通费补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
30 | 2025年岐山县脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助 | 项目内容：对3000名脱贫人口（含监测对象）发放跨省务工就业交通费补贴（500元/人） ,每人每年只能享受一次交通补助。 | 2025年3月-12月 | 绩效目标：通过脱贫人口（含监测对象）跨省务工就业一次性交通补助，鼓励3000个脱贫群众实现就业，增加收入。 | 1 | 9镇 | 106个村 | 否 | 否 | 否 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 岐山县农业 农村局 | 岐山县农业农村局 | 发放补贴
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 24 | [9 empty] | 1506.36 | 1506.36 | 1156.93 | 349.43 | #REF! | #REF! | #REF!
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 15 | [9 empty] | 1106.36 | 1106.36 | 1041.93 | 64.43 | #REF! | #REF! | #REF!
①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 533.6 | 533.6 | 533.6 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2025年枣林镇罗局村道路硬化项目 | 项目内容：对神差村杨家庄组至罗局村西街组经济合作社路水泥硬化、建设长度700米（罗局段440米，神差村段260米），建设宽4.5米，厚度18cm。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：罗局村村集体、神差村村集体 后续管护：罗局村村集体、神差村村集体 绩效目标：通过农村公共基础设施管护模式“1+10”进行管护，改善罗局村、神差村1017户4179人群众出行条件，其中脱贫户监测户134户486人。 | 1 | 枣林镇 | 罗局村 神差村 | 是 | 否 | 否 | 134 | 486 | 1017 | 4179 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 枣林镇人民政府 | 岐山县交通运输局 | 施工、发放劳务报酬 | 以工代赈
32 | 2025年青化镇凤家庄村通村路项目 | 项目内容：修建太南组到务子组1000米长，4.5米宽，18厘米厚的水泥路。 | 2025年3月-12月 | 产权归属：凤家庄村村集体 后续管护：凤家庄村村集体 绩效目标：通过农村公共基础设施管护模式“1+10”进行管护，消除村民小组之间的断头路，方便群众出行，完善村组基础设施，受益总人口1161户3872人（其中脱贫户、监测户186户546人）。 | 1 | 青化镇 | 凤家庄村 | 否 | 否 | 否 | 186 | 546 | 1161 | 3872 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  | 青化镇人民政府 | 岐山县交通运输局 | 材料采购、项目建设 | 以工代赈
33 | 2025年青化镇凤家庄村、南武村通村路项目 | 项目内容：寺后路凤家庄段、南武段2400米道路在原4米基础上拓宽2米，厚18厘米。 | 2025年3月-12月 | 产权归属：凤家庄村村集体、南武村村集体 后续管护：凤家庄村村集体、南武村村集体 绩效目标：通过农村公共基础设施管护模式“1+10”进行管护，消除村民小组之间的断头路，方便群众出行，完善村组基础设施，受益总人口2054户7106人（其中脱贫户、监测户377户1215人）。 | 1 | 青化镇 | 凤家庄村、南武村 | 否 | 否 | 否 | 377 | 1215 | 2054 | 7106 | 62 | 62 | 62 |  |  |  |  | 青化镇人民政府 | 岐山县交通运输局 | 材料采购、项目建设 | 以工代赈
34 | 2025年凤鸣镇八角庙村门前水泥路面整修项目 | 项目内容：八角庙村委会门前至杨宋路道路全长2300米，其中前800米宽度宽4.5米，800-1130米宽度8.5至10米，剩余1170米宽度4.5米，对路面病害进行处理，挖除破损路面，并对全段进行路面加铺约12875平方米，提高路面品质。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：八角庙村村集体 后续管护： 八角庙村村集体 绩效目标：通过农村公共基础设施管护模式“1+10”进行管护，改善群众生产生活基础设施条件，消除安全隐患，为3778名群众出行提供便利。 | 1 | 凤鸣镇 | 八角庙村 | 否 | 否 | 否 | 123 | 432 | 1107 | 3778 | 116 | 116 | 116 |  |  |  |  | 岐山县交通运输局 | 岐山县交通运输局 | 人工费、工程款
35 | 2025年凤鸣镇北寨子村水泥路面整修项目 | 项目内容：寨一组至县北组幼儿园路1.4公里，宽4.5米，对路面病害进行处理，挖除破损路面，并对全段进行路面加铺约6500平方米，提高路面品质。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：北寨子村村集体 后续管护：北寨子村村集体 绩效目标：通过农村公共基础设施管护模式“1+10”进行管护，改善群众生产生活基础设施条件，为3089名群众出行提供便利。 | 1 | 凤鸣镇 | 北寨子村 | 是 | 否 | 否 | 80 | 274 | 828 | 3089 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  | 岐山县交通运输局 | 岐山县交通运输局 | 人工费、工程款
36 | 2025年青化镇凤家庄村水泥路面加宽整修项目 | 项目内容：务子二组水泥路长600米，宽4米，260米加宽1.5米后，对全段进行路面加铺约3500平方米，提高路面品质。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：凤家庄村村集体 后续管护：凤家庄村村集体 绩效目标：通过农村公共基础设施管护模式“1+10”进行管护，改善群众生产生活基础设施条件，消除安全隐患，为3864名群众出行提供便利。 | 1 | 青化镇 | 凤家庄村 | 是 | 是 | 否 | 177 | 540 | 1050 | 3864 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |  |  |  |  | 岐山县交通运输局 | 岐山县交通运输局 | 人工费、工程款
37 | 2025年蔡家坡龚刘村道路硬化改建项目 | 项目内容：硬化龚刘村三组路面长200米、宽6米、厚度18厘米，修建U型排水渠加盖板160米；硬化龚刘村一组路面全长109米、宽6米、厚度为18厘米，修建U型排水渠加盖板全长270米；硬化高速路洞口至河堤北路段路面长130米、宽6米、厚度18厘米。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：龚刘村村集体 后续管护：龚刘村村集体 绩效目标：通过项目实施，改善村产业基础设施，排除村庄内涝，提升村民居住环境，方便全村886户3073人（其中脱贫户122户244人、监测户4户10人）出行，改善村民生产生活条件。 | 1 | 蔡家坡镇 | 龚刘村 | 否 | 否 | 否 | 126 | 254 | 886 | 3073 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 蔡家坡镇人民政府 | 岐山县交通运输局 | 施工，发放劳务报酬 | 以工代赈
38 | 2025年岐山县凤鸣镇陵杨村水泥硬化道路项目 | 项目内容：渭北环线至庙王组水泥硬化1050米、宽4.5米、厚18厘米。 | 2025.3.-2025.10 | 产权归属：陵杨村村集体 后续管护：陵杨村村集体 绩效目标：通过农村公共基础设施管护模式“1+10”进行管护，解决祝家巷三个村民小组通行难问题，受益群众568人. | 1 | 凤鸣镇 | 陵杨村 | 是 | 否 | 否 | 28 | 95 | 150 | 568 | 82 | 82 | 82 |  |  |  |  | 岐山县交通运输局 | 岐山县交通运输局 | 购买设备、安装、项目建设等
②产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 185.7 | 185.7 | 185.7 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2025年益店镇益合村产业路项目 | 项目内容：益合村千亩优质粮产业园区三组田间道路砂石硬化2000米，宽4米，厚度20厘米。 | 2025年3-12月 | 产权归属:益合村村集体 后续管护：益合村村集体 绩效目标：通过项目实施，改善村产业基础设施，为产业发展提供便利，受益总人口696户2715人（其中脱贫户、监测户104户416人）。 | 1 | 益店镇 | 益合村 | 否 | 否 | 否 | 104 | 416 | 696 | 2715 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 益店镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 施工，发放劳务报酬 | 以工代赈
40 | 2025年青化镇童峪村砂石路项目 | 项目内容：对童峪村童家组至武新路铺设砂石路，长2600米，宽4.5米，厚20厘米。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：童峪村村集体 后续管护：童峪村村集体 绩效目标：通过农村公共基础设施管护模式“1+10”进行管护，改善基础设施，方便群众出行，受益总人口1001户3760人（其中脱贫户、监测户177户675人）。 | 1 | 青化镇 | 童峪村 | 是 | 否 | 否 | 177 | 675 | 1001 | 3760 | 47 | 47 | 47 |  |  |  |  | 青化镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 施工，发放劳务报酬 | 以工代赈
41 | 2025年蒲村镇洗马庄村产业路砂石路项目 | 项目内容：沈二组庄东至曹北门交界处产业路500米；沈一水塔至杜家地800米：沈一庄东塄坎底中路至曹北门组500米：下彭庄西至南台产业路700米，共砂石硬化2500米，宽4米，厚度20厘米。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：洗马庄村村集体 后续管护：洗马庄村村集体 绩效目标：通过项目实施，改善村产业基础设施，为产业发展提供便利，受益总人口970户3643人（其中脱贫户、监测户40户388人）。 | 1 | 蒲村镇 | 洗马庄村 | 否 | 否 | 否 | 40 | 388 | 970 | 3643 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | 0 | 0 |  | 蒲村镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 施工，发放劳务报酬 | 以工代赈
42 | 2025年雍川镇楼底村田间生产路项目 | 项目内容：铺设生产砂石路3700米，其中：楼底村一组1300米、三组至五组田间生产路1000米、六组500米、七组至八组田间生产路400米、十组田间生产路500米铺砂石，宽5米，厚20厘米。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：楼底村村集体 后续管护：楼底村村集体 绩效目标：通过项目实施，改善村产业基础设施，为产业发展提供便利，受益总人口696户2715人（其中脱贫户、监测户104户416人）。 | 1 | 雍川镇 | 楼底村 | 是 | 否 | 否 | 157 | 529 | 898 | 3271 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |  |  |  |  | 雍川镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 施工，发放劳务报酬 | 以工代赈
③农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 387.06 | 387.06 | 322.63 | 64.43 | 0 | 0 | 0
43 | 2025年枣林镇贾家村麻家供水管网改造 | 项目内容：对贾家水厂、麻家水厂进行维修改造，铺设ф160PE100(0.8Mpa)管道1385m,铺设ф110PE100(0.8Mpa)管道1880m，铺设ф75PE100(1.0Mpa)管道3630m,铺设ф50PE100(1.6Mpa)管道9200m,铺设ф32PE100(1.6Mpa）管道 2250m，更换2000J20-202/15(22kw)型潜水泵1台，配套软启动柜1合(25kw)，维修粉刷现状管理库房，拆除现有蓄水池等。 | 2025年1月至12月 | 产权归属：贾家村村集体 后续管护：贾家村村集体 绩效目标：改善安全饮水条件，提升1171户、4785人供水保障水平。 | 1 | 枣林镇 | 贾家村 | 是 | 否 | 否 | 233 | 901 | 1171 | 4785 | 267.06 | 267.06 | 202.63 | 64.43 |  |  |  | 岐山县水利局 | 岐山县水利局 | 材料购置费、安装费、人工费
44 | 2025年凤鸣镇半个城村供水管道改造工程 | 项目内容：各村新增总水表1处，铺设ф90PE100管道1032m,ф75PE100管道919m,ф63PE100管道1775m,ф50PE100管道1241m,ф40PE100管道2563m,ф32PE100管道9705m,新建各类闸阀井21座等。 | 2025年1月至12月 | 产权归属：半个城村村集体 后续管护：半个城村村集体 绩效目标：改善安全饮水条件，提升857户、3420人供水保障水平。 | 1 | 凤鸣镇 | 半个城村 | 是 | 否 | 否 | 160 | 585 | 857 | 3420 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  | 岐山县水利局 | 岐山县水利局 | 材料购置费、安装费、人工费
45 | 2025年岐益店镇永新村人饮管网改造工程 | 项目内容：铺设坡子头组、仝塬组输配水管道ф50PE100管道530m,ф40PE100管道1440m,ф32PE100管道340m等。 | 2025年1月至12月 | 产权归属：永新村村集体 后续管护：永新村村集体 绩效目标：改善安全饮水条件，提升520户1846人供水保障水平。 | 1 | 益店镇 | 永新村 | 是 | 否 | 否 | 38 | 138 | 520 | 1846 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 岐山县水利局 | 岐山县水利局 | 材料购置费、安装费、人工费
2.人居环境整治 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 400 | 400 | 115 | 285 | 0 | 0 | 0
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
46 | 2025年雍川镇三县寺村公厕项目 | 项目内容：在村委会新建造一处公厕，占地面积50平方米，配置节水型洗手盆、面镜、清洁池、弃物收集容器、手纸架等配套设施，至少设一个洗手盆，建筑层数为一层，公厕建筑高度不低于 3.5米，室内地坪标高要高于室外地坪0.3米以上。屋顶必须用混凝土浇筑，用树脂瓦或琉璃瓦覆盖。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：三县寺村村集体 后续管护：三县寺村村集体 绩效目标：通过项目实施，改善村基础设施，改善环境卫生，保障村民和外来人员在公共区域有方便、安全的如厕环境。 | 1 | 雍川镇 | 三县寺村 | 是 | 否 | 否 | 140 | 424 | 673 | 2353 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 雍川镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料购置费、安装费、人工费
②农村污水治理 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 2025年故郡镇西塬村新修排水渠项目 | 项目内容：新修西塬二组至龙尾沟D60排水渠500米排水渠；对西塬一组D70排水渠850米加盖盖板。排水渠为预制混凝土排水渠，内径600mm，壁厚80mm，盖板为预制混凝土盖板，厚度100mm，配钢筋∈6@150mm。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：西塬村村集体 后续管护：西塬村村集体 绩效目标：通过项目实施，改善群众生产生活基础设施条件，为620户2621名群众出行提供便利。其中脱贫户、监测户为110户381人，满意率达到99%以上。 | 1 | 故郡镇 | 西塬村 | 否 | 否 | 否 | 110 | 381 | 620 | 2621 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 故郡镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 工程款、材料购置费、发放劳务报酬 | 以工代赈
[5 empty] | 1 | [9 empty] | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
48 | 2025年蔡家坡镇农村生活垃圾箱购置项目 | 项目内容：为蔡家坡镇26个村购置材质为钢板，规格为3.5立方米垃圾箱共计170个。规格（长度2450mm，宽1500mm，高1000mm，厚度3mm），单价6000元/个。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：蔡家坡镇26个村村集体 后续管护：蔡家坡镇26个村村集体 绩效目标：通过项目实施，按计划完成的垃圾箱采购数量170个，能覆盖全镇各村主要区域，涉及全镇各村26407户，共100983人，（其中脱贫户3082户，共9214人，监测户155户，共499人）。建立四分类投放体系，实现分类收集、运输和处理的全流程闭环管理，改善村容村貌。 | 1 | 蔡家坡镇 | 蔡家坡镇26个村 | 否 | 否 | 否 | 3082 | 9214 | 26407 | 100983 | 102 | 102 |  | 102 |  |  |  | 蔡家坡镇人民政府 | 岐山县住建局 | 材料采购、项目建设等
④村容村貌提升 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 238 | 238 | 75 | 163 | 0 | 0 | 0
49 | 2025年枣林镇仝寨村环境卫生整治项目 | 项目内容：1.对郑东街道修排水沟300米（30u型水沟现浇壁厚8cm），并加钢混盖板（宽0.4米、厚0.1米），基本绿化栽红枫树100棵。2.郑东绿化广场600平方米，其中，基本绿化栽紫薇、白皮松树共100棵，铺水泥砖300平方米，修排水沟100米（30u型水泥现浇壁厚8cm）并加钢混盖板（宽0.4米、厚0.1米）3.公路加钢混盖板600米（长1.1米、宽0.7米、厚0.12米、升高0.3米）、道路清淤600米。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：仝寨村村集体 后续管护：仝寨村村集体 绩效目标：该项目实施后，受益群众1432户5039人，其中脱贫户、监测户257户884人，提升村容村貌。 | 1 | 枣林镇 | 仝寨村 | 是 | 否 | 否 | 257 | 884 | 1432 | 5039 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 枣林镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料采购、人工费、项目建设等 | 以工代赈
50 | 2025年蒲村镇祥和村南庄片人居环境整治提升项目 | 项目内容：①对南庄生态涝池周边环境进行整治提升（清理涝池周边杂物、更新安装防护网高2.5米长120米、修补塌陷池沿20米，硬化公共区域200平方米）。②对100米雨污排水渠道暗管进行加宽更改（用30型号水泥管道)。③补栽绿化苗木：石楠球100个、樱花树50棵。④建垃圾分类台1座（地面硬化长6米宽3米合计20平方米，铁皮垃圾分类箱两组120公分×35公分×40公分）。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：祥和村村集体 后续管护：祥和村村集体 绩效目标：通过项目实施，改善村产业基础设施，为产业发展提供便利，受益总人口1075户4144人（其中脱贫户、监测户194户591人）。 | 1 | 蒲村镇 | 祥和村 | 是 | 否 | 否 | 194 | 591 | 1075 | 4144 | 35 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 蒲村镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料采购、人工费、项目建设等 | 以工代赈
51 | 2025年枣林镇神差村人居环境整治项目 | 项目内容：对神差村神西组、神东组进行环境整治，水泥硬化场地500㎡，厚12cm。铺设挡板220米（长80cm、宽35cm）、基本绿化400米（桂花树100棵）、铺设道岩石1880m（水泥质地长50cm、宽10cm） | 2025年3月-11月 | 产权归属：神差村村集体; 后续管护：神差村村集体 绩效目标：该项目实施后，受益群众647户2240人，其中脱贫户、监测户101户357人，提高人居环境，美化村容村貌。 | 1 | 枣林镇 | 神差村 | 否 | 是 | 是 | 101 | 357 | 647 | 2240 | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  | 枣林镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料采购、人工费、项目建设等 | 以工代赈
52 | 2025年京当镇张家村中何组人居环境整治项目 | 项目内容：在中何组中街新修水泥30U型渠400米（宽30公分、深30公分、壁厚8公分），U型渠加盖400米（12公分水泥加盖），户门前安装下水道地漏45个（12公分水泥），广场大路周边路肩水泥硬化850平方米，长566米、宽1.5米、厚0.18米。 | 2025年3月-11月 | 产权归属：张家村村集体 后续管护：张家村村集体 绩效目标：该项目的实施通过整治中何组村民街道环境卫生，使中何组92户390人的村民生活质量得到很大提升。 | 1 | 京当镇 | 张家村 | 是 | 否 | 否 | 22 | 71 | 92 | 390 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 京当镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料采购、人工费、项目建设等 | 以工代赈
53 | 2025年蒲村镇景令村村容村貌提升项目 | 项目内容：栽植石兰球30棵、樱花20棵，修补街道排水沟及排水沟盖板900米，排水沟深度0.35米，壁厚0.07米，材质混凝土。u30型混凝土盖板，每个盖板长3.3米，宽0.6米，厚度0.12米 | 2025年3月-11月 | 产权归属：景令村村集体 后续管护：景令村村集体 绩效目标：通过项目实施，改善村产业基础设施，为产业发展提供便利，受益总人口820户3026人（其中脱贫户监测户141户482人）。 | 1 | 蒲村镇 | 景令村 | 否 | 否 | 否 | 141 | 482 | 820 | 3026 | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 蒲村镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买材料，人工费，项目建设 | 以工代赈
54 | 2025年京当镇贺家村环境整治项目 | 项目内容：1.对贺家村礼村组北干渠路段水泥路面，全长900米，宽度4米，路面进行水泥硬化整修，加宽50公分，长900米。 2.对贺家村董家组村西路基修整500平方米、路面水泥硬化400平方米（长20米、宽30米、厚度10公分），铺设50-排水渠螺纹管：长度50米。 | 2025.3-2025.12 | 产权归属：贺家村村集体。 绩效目标：通过项目实施，改善42户152人（脱贫户、监测户8户26人）人居环境，提升村容村貌 | 1 | 京当镇 | 贺家村 | 是 | 否 | 否 | 8 | 26 | 42 | 152 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 京当镇人民政府 | 农业农村局 | 购买材料，人工费，项目建设 | 以工代赈
五、巩固三保障成果 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 225 | 225 | 225
1.住房
①农村危房改造等农房改造（巩固维修）
2.教育 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
①享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2025年岐山县中高职生家庭“雨露计划"补助项目 | 项目内容：对农村脱贫家庭（含监测对象家庭）中接受中、高职和技工院校教育的750名在校学生给予补助，每生每年3000元。 | 2025年3月-11月 | 绩效目标：帮助750名脱贫家庭（含监测对象家庭）学生顺利完成学业。 | 1 | 9镇 | 106个村 | 否 | 否 | 否 | 750 | 750 | 750 | 750 | 225 | 225 | 225 |  |  |  |  | 岐山县农业 农村局 | 岐山县农业农村局 | 职业类学生补助
Note on B43: Administrator: 项目名称修改，命名不合理
Note on B62: Administrator: 村名写全
Note on C11: Administrator: 品牌去掉
Note on C18: Administrator: 硬化面积再核实
Note on C24: Administrator: 厂房高度、设备型号写清
Note on C27: Administrator: 高度据实填写
Note on C32: Administrator: 井房长宽高尺寸和材质写清
Note on C40: Administrator: 品牌去掉，旋耕机型号写清
Note on C41: Administrator: 合作对象名称写经营方式下面
Note on C43: Administrator: 品牌去掉，型号写清
Note on C46: Administrator: 品牌去掉，项目投入资金量再核实
Note on C48: Administrator: 设备型号写清，项目投资额再核实
Note on C51: Administrator: 承贷银行去掉，预计贴息户数写清
Note on C76: Administrator: 涂红部分为负面清单，建议去除
Note on C81: Administrator: 涂红去掉
Note on C90: Administrator: 涂红去掉
Note on E41: Administrator: 项目预期收益额、与合作对象的合作方式及收益分配方式写清
Note on E48: Administrator: 联农带农机制合理据实填写
Note on E81: Administrator: 涂红去掉
Note on E85: Administrator: 同上
Note on P41: Administrator: 投资额与绩效目标中叙述再核实