## 明细表
岐山县2026年中省提前批常态化帮扶资金项目计划明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节 | 项目负责人 | 联系电话 |  | 备 注
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 41 | [9 empty] | 4071 | 4071 | 2516 | 1555 | 0 | 0 | 0
一、产业发展 |  |  |  |  | 24 | [9 empty] | 2666.2 | 2666.2 | 1816.62 | 849.58 | 0 | 0 | 0
1.生产项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0
①种植业基地(种植业) |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0
1 | 2026年故郡镇普庵村蔬菜大棚项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建蔬菜大棚17座，采取镀锌钢架组装结构。单棚规格南北75米，东西14米，脊高5.5米，钢架间距1米，骨架采用镀锌钢管（3厘米*7厘米），立架4米1个（外径6厘米），外覆无滴膜厚度12丝。铺设PE90管600米。铺设砂石路400米，宽3米，厚20厘米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：普庵村股份经济合作社 后续管护：普庵村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：项目建成后，解决农产品供给问题，预计年增加村集体经济收益12万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户131户372人），预计脱贫户、监测户年人均增收96元。吸纳带动20人务工，人均年增收1000元。 运营方案：项目建成后，由普庵村集体负责具体运营，旨在盘活土地资源壮大村集体经济，提供务工岗位，延伸加工、销售产业链，可带动农旅融合，培育村域经济新增长点。 | 1 | 故郡镇 | 普庵村 | 否 | 否 | 否 | 131 | 372 | 1016 | 3541 | 208 | 208 |  | 208 |  |  |  | 故郡镇 人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设、材料采购 | 李小钧 | 0917-8151004
2.加工流通项目 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 1454.6 | 1454.6 | 851 | 603.6 | 0 | 0 | 0
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 1061.6 | 1061.6 | 680 | 381.6 | 0 | 0 | 0
2 | 2026年枣林镇枣林村集体经济粮食储备项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在枣林村原印染厂旧址建设钢板筒仓2座（每座直径10米，高度23米，容积约1800立方米，储存量1000吨），硬化粮食晾晒场地3120平方（长60米、宽52米、厚20cm），配套建设600平方米钢构大棚（长50米、宽12米、高6米）。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：枣林村股份经济合作社 后续管护：枣林村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：1.带动脱贫劳动力10人临时务工，预计每人年收入增长1000元，3人长期务工，预计每人年收入2万元。2.预计村集体经济年收益10万元左右，收益70%用于村集体发展，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户300户1046人），预计脱贫户、监测户年人均增收30元。 运营方案:项目建成后，由枣林村集体负责具体运营，提高粮食运输和存储效率，同时收购镇域内农户粮食，向全国范围内粮食收购点出售增加收益，帮助产销对接。 | 1 | 枣林镇 | 枣林村 | 否 | 否 | 否 | 300 | 1046 | 1411 | 4634 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | 枣林镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设 | 王凯迪 | 0917-8311144
3 | 2026年益店镇益平村粮食烘干项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建450平方米钢结构烘干塔遮雨棚，长30米，宽15米，高8米，屋面板采用0.6mm厚单层灰色镀铝锌压型钢板。购置日处理量200吨粮食烘干塔一台配套电气控制柜等电力设施。购置30型装载机一台、100吨地磅一台。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：益平村股份经济合作社 后续管护：益平村股份经济合作社 联农带农机制:收益分红、就业务工、带动生产 绩效目标:1、通过订单收购周边群众粮食及提供烘干服务，预计每年增加村集体经济收益12万元;2、项目运营期间吸纳周边20余名群众稳定务工，涵盖粮食收购、烘干操作、设备维护等岗位，年人均务工收入增加2000元，直接带动农户家庭收入提升。3.收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户102户332人），预计脱贫户、监测户年人均增收108元。 运营方案:项目建成后，由益平村集体经济组织以自营形式进行运营，以实惠的价格订单收购周边群众小麦、玉米等粮食作物，为益平村及其周边村小麦、玉米等粮食作物提供烘干服务，降低群众农业生产成本，吸纳群众务工，增加农户收入，有显著促进作用，能充分发挥项目效益。 | 1 | 益店镇 | 益平村 | 否 | 否 | 否 | 102 | 332 | 982 | 3667 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 益店镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 施工，购买设备、安装 | 蔡小军 | 0917-8440633
4 | 2026年青化镇募化村储粮库项目 | 经营方式:自主经营 项目内容：新建45米×30米,高7.5米的钢结构框架储粮库一座，100吨地磅一台，TD75型皮带运粮机一台，SW955K装载机一辆。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：募化村股份经济合作社 后续管护：募化村股份经济合作社 联农带农机制:收益分红、就业务工、带动生产； 绩效目标：预计年增加村集体经济收益11万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户122户343人），预计脱贫户、监测户年人均增收90元。吸纳带动5人务工，人均年增收1000元。 运营方案：项目建成后，募化村集体以自营形式进行运营，增加收益。以实惠的价格进行农业生产，降低群众农业生产成本,对发展全村经济，提高全村农户收入，有着显著促进效果，能充分发挥项目效益。 | 1 | 青化镇 | 募化村 | 否 | 否 | 否 | 122 | 343 | 678 | 2863 | 190 | 190 |  | 190 |  |  |  | 青化镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等 | 李力 | 0917-8471144
5 | 2026年蔡家坡镇安乐村农产品仓储物流建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建1872平方米钢构厂房农产品仓储物流车间，长78米宽24米高8米，（H钢柱35mm*175mm，钢柱32个，梁采用H型钢梁175mm*450mm，檐口高度8.2米，屋顶领条高200mm*70mm*20mm，屋顶铺设7.5CM岩棉，四周用5CM岩棉夹芯板。门窗采用铝合金卷闸门，窗户材质铝合金。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：安乐村股份经济合作社 后续管护：安乐村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：通过项目实施：1.带动全村劳动力就业30人以上，其中脱贫户、监测户不少于10人。2.农产品产后损耗降低15%以上。3.群众满意度达到95%以上。4.预计增加村集体收入12万元以上，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户252户824人）。预计脱贫户、监测户年人均增收43元。 运营方案：项目建成后，由安乐村集体经济合作社自主运营。为群众提供仓储、分选、初加工、包装服务，平价供应优质农资。搭建电商与产销对接平台，拓宽农产品销售渠道，解决农产品销售难题。 | 1 | 蔡家坡镇 | 安乐村 | 是 | 否 | 否 | 252 | 824 | 1132 | 4304 | 191.6 | 191.6 |  | 191.6 |  |  |  | 蔡家坡镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备，项目建设等 | 冯宏斌 | 0917-8563961
6 | 2026年雍川镇南营村烘干塔项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：安装日处理400吨顺混流粮食烘干塔一座，配套圆筒筛一套、潮粮仓一台、干粮仓一台、双比重筛一台、移动式电动脱粒机一台，移动式平板输送机70米；配套新建钢结构粮食储存库500平方米，长28.5米、宽17.5米、高7米，库内水泥硬化面积长28.5米、宽17.5、厚18厘米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：南营村股份经济合作社 后续管护：南营村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：预计年增加村集体经济收益10.8万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户179户556人），预计脱贫户、监测户年人均增收58元。吸纳带动10名群众务工，人均年增收2000元。 运营方案：项目建成后，依托岐山县仓之廪种植专业合作社对外开展服务，由南营村集体经济组织以自营形式进行运营，以实惠的价格订单收购周边群众小麦、玉米等粮食作物，为南营村及其周边村小麦、玉米等粮食作物提供烘干服务，降低群众农业生产成本，吸纳群众务工，增加农户收入，有显著促进作用，能充分发挥项目效益。 | 1 | 雍川镇 | 南营村 | 是 | 否 | 否 | 179 | 556 | 1187 | 4325 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  | 雍川镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等 | 翟建校 | 0917-8330369
7 | 2026年凤鸣镇北郭村钢构厂房项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建钢构厂房850㎡（47m*17m*6m），立柱H钢450*200毫米，大梁400*200毫米，C型钢160*60毫米；对周围地面进行水泥硬化600㎡（20m*30m)、厚18厘米，配套水电等设施。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：北郭村股份经济合作社 后续管护：北郭村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：项目建成后，村集体经济合作社自用，预计年收益6万元，收益70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户182户共573人差异化分红，预计脱贫户、监测户年人均可增加31元；带动本村10名群众务工，年人均可增加收入1000元。 运营方案:项目建成后，由北郭村集体负责具体运营，主要用于合作社果园运输、分拣和存储。 | 1 | 凤鸣镇 | 北郭村 | 是 | 否 | 否 | 182 | 573 | 1411 | 5016 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  | 凤鸣镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等 | 于建峰 | 0917-8212103
②加工业 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 191 | 191 | 171 | 20 | 0 | 0 | 0
8 | 2026年凤鸣镇太慈村秦椒加工项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：购买6LQM-1500A毛刷去石机1台、6LSF-3分料输送系统（一分三）1台、6LC- 500B(大型/三层)全自动辣椒除柄机2台、LGS6辣椒色选机（1.8）2台、BMVF37色选机配套空压机（37kw）1台、6LSS-1800色选机配套输送机1台、6LCW-600B辣椒除弯柄机1台、 6LSP-5000延长输送机1台等设备，水泥硬化园区道路1360平方米，长340米、宽4米，厚18厘米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：太慈村股份经济合作社 后续管护：太慈村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：项目建成后，预计年增加村集体经济收益8万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户93户254人），预计脱贫户、监测户年人均增收94元。吸纳带动10名群众务工，人均年增收2000元。 运营方案:项目建成后，由太慈村集体负责具体运营，主要用于辣椒深加工、分拣和存储，优先考虑本村群众就业。 | 1 | 凤鸣镇 | 太慈村 | 是 | 否 | 否 | 93 | 254 | 1136 | 3963 | 171 | 171 | 171 |  |  |  |  | 凤鸣镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等 | 于建峰 | 0917-8212103
9 | 2026年蔡家坡镇五丈原村桶装水厂技改项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在原桶装水生产车间新增纯净水设备1套及管道铺设配套设施，购买原水泵一套、型号：CHL8-30、材质：SUS304型号：CHL8-30，购买外刷桶一台、HA-ST-2型不锈钢18升水桶360度无死角长软毛清洗，购置2T不锈钢无茵水箱，型号：HA-Y2桶型304不锈钢村质，（直径*高度）1.03m*2.3m。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：五丈原村村股份经济合作社 后续管护：五丈原村村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：通过升级改造提升水质，赢得市场、增加销量提高村集体经济收入，使村民增收收入。预计年增加村集体经济收益1.5万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户87户220人），预计脱贫户、监测户年人均增收20元。吸纳带动10人务工，人均年增收1000元。 运营方案：项目建成后，由五丈原村集体经济组织以自营形式进行运营，增加村集体经济收益，带动村民增收，充分发挥项目效益。 | 1 | 蔡家坡 | 五丈原 | 是 | 是 | 否 | 87 | 220 | 1333 | 5545 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 蔡家坡镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料采购、项目建设 | 冯宏斌 | 0917-8563961
③市场建设和农村物流 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
10 | 2026年蔡家坡镇红星村农贸市场改造项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建1043.34平方米钢结构农贸交易市场（H钢柱250mm*250mm*9mm*14mm），梁采用H型钢梁400mm*200mm*8mm*13mm，檐口高度4.65米，屋顶红棕色树脂瓦饰面。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：红星村村股份经济合作社 后续管护：红星村村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：项目建成后，预计年增加村集体经济收益13万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户56户182人），预计脱贫户、监测户年人均增收330元。吸纳带动10人务工，人均年增收1000元。 运营方案：项目建成后，由村集体经济合作社自主运营，对外招商出租。 统一招商、管理、收费，商户租赁经营。旨在配套便民服务，优先扶持本地农户。规范交易秩序，保障食品安全与消防安全，做好设施维护。租金为主要收入，纳入村集体收益，用于集体发展及社员分红，实现便民惠民、壮大村集体经济。 | 1 | 蔡家坡 | 红星村 | 是 | 否 | 否 | 56 | 182 | 1168 | 4898 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 蔡家坡镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备，项目建设等 | 冯宏斌 | 0917-8563961
3.配套设施项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
①小型农田水利设施建设 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2026年枣林镇罗局村北东组新建机井项目 | 项目内容：为枣林镇罗局村北东组新打机井一眼，（直径500mm，深度210米深井），配套32千瓦潜水泵及启动器一套，泥沙过滤器一套，铺设pe材质直径110mm暗管1200米，出水桩30个，建设4.5米长、3米宽、3米高砖混结构水井泵房一座。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：罗局村股份经济合作社 后续管护：罗局村股份经济合作社 绩效目标：该项目实施后，受益群众220户880人，其中脱贫户监测户32户128人，改善耕地灌溉条件，补齐产业发展短板。 | 1 | 枣林镇 | 罗局村 | 是 | 否 | 否 | 32 | 128 | 220 | 880 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 枣林镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设 | 王凯迪 | 0917-8311144
4.产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
④农业社会化服务 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2026年雍川镇麦禾营村粮食贮藏库配套农机购置项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：为村股份经济合作社粮食贮藏库配套建设水泥硬化晾晒场600平方米，长60米、宽10米、厚18厘米。配套2204型农用拖拉机1台；配套1LFT-546翻转犁、1GKM-270型旋耕机各1台。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：麦禾营村股份经济合作社 后续管护：麦禾营村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：预计年增加村集体经济收益5万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户166户547人），预计脱贫户、监测户年人均增收25元。吸纳带动10名群众务工，人均年增收2000元。 运营方案：项目建成后，由麦禾营村集体经济组织自主运营，依托岐山县丰信德种植农民专业合作社开展服务，主要用于粮食晾晒、存储及农机具存放、对外作业服务，增加村集体收入。 | 1 | 雍川镇 | 麦禾营村 | 否 | 否 | 否 | 166 | 547 | 1346 | 4471 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  | 雍川镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等 | 翟建校 | 0917-8330369
13 | 2026年益店镇张侯村粮食晾晒场配套农机项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：水泥硬化粮食晾晒场600平方米，长50米，宽12米，厚度18厘米；配套购置2004型拖拉机一台，360型翻转犁一台；280型旋耕机一台；280型小麦沟播机一台；300型卷盘式喷灌机一台。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：张侯村股份经济合作社 后续管护：张侯村股份经济合作社 联农带农机制：收益分红、带动生产、就业务工 绩效目标：预计增加村级集体经济年收益3万元。收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户131户414人），预计脱贫户、监测户年人均增收21元。吸纳带动5名群众务工，人均年增收1000元。 运营方案：项目建成后，由张侯村集体经济组织以自主运营，以实惠的价格进行农业生产，为张侯村及其周边村小麦、玉米等粮食作物提供机械化服务，降低群众农业生产成本，对发展全村经济，增加农户收入，有显著促进作用，能充分发挥项目效益。 | 1 | 益店镇 | 张侯村 | 否 | 否 | 否 | 131 | 414 | 961 | 3541 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 益店镇 人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等 | 蔡小军 | 0917-8440633
5.金融保险配套项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 126.6 | 126.6 | 88.62 | 37.98 | 0 | 0 | 0
①小额贷款贴息 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 126.6 | 126.6 | 88.62 | 37.98 | 0 | 0 | 0
14 | 2026年岐山县帮扶小额信贷贴息 | 项目内容：计划对获贷的800户防止返贫致贫对象和帮扶人口进行贴息。 | 2026.04-2026.12 | 绩效目标：通过存量及新增小额到户贴息贷款，支持防止返贫致贫对象和帮扶人口发展种植业、养殖业等产业。 | 1 | 各镇 | 各村 | 否 | 否 | 否 | 800 | 800 | 800 | 800 | 126.6 | 126.6 | 88.62 | 37.98 |  |  |  | 岐山县农业农村局 | 岐山县农业农村局 | 贷款贴息 | 赵宗保 | 0917-8214543
7.新型农村集体经济发展项目 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
①新型农村集体经济发展项目 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2026年青化镇北阳村粮食储存仓项目 | 经营方式:自主经营 项目内容：在北阳村新建储粮钢结构棚一座500平方米（长25米、宽20米、高5米），水泥硬化场地500平方米(长25米、宽20米，厚18厘米），配套T942国四加长臂装载机1台，DY650输送带8米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：北阳村股份经济合作社 后续管护：北阳村股份经济合作社 联农带农机制:收益分红、就业务工、带动生产； 绩效目标：项目建成后，预计年增加村集体经济收益4.5万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户81户302人），预计脱贫户、监测户年人均增收44元。吸纳带动5人务工，人均年增收1000元。 运营方案：项目建成后，由北阳村集体经济组织以自营形式进行运营，以实惠的价格进行农业生产，为周边村小麦、玉米等粮食作物提供机械化服务，降低群众农业生产成本，对发展全村经济，增加农户收入，有显著促进作用，能充分发挥项目效益。 | 1 | 青化镇 | 北阳村 | 是 | 否 | 否 | 81 | 302 | 702 | 2369 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 青化镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备、安装、项目建设等 | 李力 | 0917-8471144
16 | 2026年凤鸣镇陵杨村粮食仓储项目 | 经营方式：自主经营。 项目内容：在原北杨村村委会新建500平方米(28*18）钢构仓储一座，檐高6米，顶高8米，立柱H钢450*200毫米，大梁400*200毫米，C型钢160*60毫米；配套照明、通风设施。水泥硬化晾晒场约1000㎡（35.7m*28m)，厚18厘米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：陵杨村股份经济合作社 后续管护：陵杨村股份经济合作社 联农带农机制：收益分红，就业务工、带动生产 绩效目标：项目建成后，村集体经济合作社自用，预计年收益4.2万元，收益70%用于壮大村集体经济，收益30%用于脱贫户、监测户164户550人差异化分红，预计脱贫户、监测户年人均可增加22元，带动本村8名群众务工，年人均可增收5000元。 运营方案：项目建成后，由陵杨村集体经济组织以自营形式进行运营，主要用于粮食的晾晒、存储和农机具的存放。 | 1 | 凤鸣镇 | 陵杨村 | 是 | 否 | 否 | 164 | 550 | 1253 | 4531 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 凤鸣镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设等 | 于建峰 | 0917-8212103 | 2026
17 | 2026年蔡家坡镇洪沟村粮食仓储项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：建钢构厂房长50米，宽23米，高8米，总面积1150㎡；立柱H钢500*250毫米，大梁400*200毫米，C型钢160*60毫米，屋面75毫米岩棉夹芯板，四周墙体75毫米岩棉夹芯板，要求三级防火。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：洪沟村股份经济合作社 后续管护：洪沟村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：该项目的实施，将进一步完善合作社的基础设施，带动204名脱贫人口收益，预计增加村集体经济收益4万元。收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红(其中脱贫户、监测户71户204人)，预计脱贫户、监测户年人均增收58元。带动吸纳10名群众务工，人均年增收2000元。 运营方案：项目建成后，由洪沟村集体经济组织以自营形式进行运营，主要用于粮食的晾晒、存储和农机具的存放等。 | 1 | 蔡家坡镇 | 洪沟村 | 是 | 否 | 否 | 71 | 204 | 517 | 1928 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 蔡家坡镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设等 | 冯宏斌 | 0917-8563961
18 | 2026年枣林镇仝寨村蔬菜加工车间项目 | 经营方式:自主经营 项目内容：建设仝寨村股份合作社蔬菜加工车间，车间距地平高7米，配套建设钢构大棚750平方（长25米、宽30米、高7米），水泥硬化蔬菜分拣，蔬菜打包及净蔬菜加工场地750平方（长25米、宽30米、厚20厘米）。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：仝寨村股份经济合作社 后续管护：仝寨村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：1.带动脱贫劳动力15人务工，预计人均年增收1000元，3人长期务工，预计人均年增收1万元。2.预计村集体经济年收益4.2万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红(其中脱贫户、监测户258户888人)，预计脱贫户、监测户年人均增收20元。 运营方案：项目建成后，由仝寨村集体经济组织以自营形式进行运营，主要进行净蔬菜加工，对接向商超供货及镇域内零售。 | 1 | 枣林镇 | 仝寨村 | 是 | 否 | 否 | 258 | 888 | 1428 | 5034 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 枣林镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设 | 王凯迪 | 0917-8311144
19 | 2026年益店镇官庄村粮食储存项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建480平方米钢结构粮食储存库，长30米，宽16米，高6.8米。水泥硬化晾晒场场地1000平方米，长33米，宽30.3米，厚度18厘米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：官庄村股份经济合作社 后续管护：官庄村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：预计增加村级集体经济年收益4.2万元。收益70%用于壮大村集体经济，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户121户432人），预计脱贫户、监测户年人均增收29元。带动脱贫劳动力5人临时务工，预计人均年增收1000元。 运营方案:项目建成后，由官庄村集体经济组织以自营形式进行运营，收购官庄村及周边群众种植的小麦、玉米等粮食作物，带动村民进行农业生产，吸纳闲散劳动力进行临时务工，对发展全村经济，增加农户收入，有显著促进作用，能充分发挥项目效益。 | 1 | 益店镇 | 官庄村 | 否 | 否 | 否 | 121 | 432 | 747 | 2617 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 益店镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设 | 蔡小军 | 0917-8440633 | 2026
20 | 2026年蒲村镇北庄营村粮食仓储项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在北庄营村右卫营片闫家庄组原村综合厂闲置院内新建640平方米钢构库房一座，长40米，宽16米，高10米；水泥硬化粮食晾晒场900平方米，长45米，宽20米，厚20厘米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：北庄营村股份经济合作社 后续管护：北庄营村股份经济合作社 联农带农机制：务工就业、收益分红、带动生产 绩效目标：预计通过项目增加集体经济收益3.8万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户166户522人），预计脱贫户、监测户年人均增收21元。吸纳带动8人务工，人均年增收1000元。 运营方案：项目建成后，由北庄营村集体负责具体运营，主要用于收购本村及周边粮食、红著等农作物，提升粮食安全保障能力，助力乡村产业振兴。 | 1 | 蒲村镇 | 北庄营村 | 是 | 否 | 否 | 166 | 522 | 1123 | 3843 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 蒲村镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设 | 唐博 | 0917-8410018
21 | 2026年雍川镇三县寺村粮食储存项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在村委会北侧建设500平方米（20米*25米）钢构物资大棚一座，檐高6米，顶高8米，配套水电，通风设施，水泥硬化场地1000平方米，长40米、宽25米、厚18厘米。建100吨地埋式电子磅一座。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：三县寺村股份经济合作社 后续管护：三县寺村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、带动生产、收益分红 绩效目标： 解决群众购买农用物资难题，预计增加村集体经济收益4万元。收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红(其中脱贫户、监测户共140户422人)，预计脱贫户、监测户年人均增收 28元。带动吸纳5名群众务工，人均年增收2000元。 运营方案：项目建成后，由三县寺村集体负责具体运营，主要用于收购本村及周边粮食等农作物，提升粮食安全保障能力，助力乡村产业振兴。 | 1 | 雍川镇 | 三县寺村 | 是 | 否 | 否 | 140 | 422 | 598 | 2339 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 雍川镇 人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设、材料采购 | 翟建校 | 0917-8330369
22 | 2026年京当镇张家村杂粮加工场项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：依托村合作社500平方米钢构厂房进行改造，配套操作间2间、及配套电力电柜设施。购置220匹马力自走式玉米收获机一台，附件含3米宽小麦割台一套。型号：4YL-6M2、TQSQD-80型清粮机1台、XMS 40型洗麦机1台、立罗六机石磨磨粉机SM-100型6台、LCS-25A-DLZ型自动称重封包机 1台、6ZQ-600型清粮机1台、6F-2240型（5JTP-15型）荞麦脱壳机1台、ZX-T3全自动玉米制糁机1台、每台设备配套电机电柜、（标配）。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：张家村股份经济合作社 后续管护：张家村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：依托京当镇农事服务中心农业社会化服务和村合作社杂粮种植作业，使用联合收割机耕种租赁达成收益，利用村合作社钢构厂房、种植加工原材料进行销售，预计增加村集体经济收益4万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户67户270人），预计脱贫户、监测户年人均增收50元。吸纳带动10人就业务工，人均年增收3000元。 运营方案：目建成后，由张家村集体负责具体运营，建成集收购、加工、销售于一体的标准化加工厂，带动村民增收，助力乡村振兴。 | 1 | 京当镇 | 张家村 | 是 | 否 | 否 | 67 | 270 | 724 | 2880 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 京当镇 人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料采购、人工费用 | 苏云妮 | 0917-8432033
23 | 2026年凤鸣镇资福村农产品晾晒场建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在原温家村老学校水泥硬化农产品晾晒场2500平方米（50m*50m）、厚18厘米，新建彩钢瓦大棚500平方米（10m*50m*6m）,立柱：Φ114×3.0 圆管 、主梁：Φ114×3.0 圆管拱形梁、檩条：C120×2.0 C型钢、彩钢瓦：840型 0.4mm 单瓦。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：资福村股份经济合作社 后续管护：资福村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：项目建成后，村集体经济合作社自用，预计增加村集体经济收益3.8万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于脱贫户、监测户154户520人差异化分红，预计脱贫户、监测户年人均可增收21元，吸纳带动15人务工，人均年增收1200元。 运营方案：项目建成后，由资福村集体经济组织以自营形式进行运营，主要用于粮食的晾晒和农机具的存放。 | 1 | 凤鸣镇 | 资福村 | 是 | 是 | 否 | 154 | 520 | 1008 | 3940 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 凤鸣镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设等 | 于建峰 | 0917-8212103 | 2026
24 | 2026年故郡镇普庵村蔬菜大棚项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建蔬菜大棚6座，采取镀锌钢架组装结构。单棚规格南北75米，东西14米，脊高5.5米，钢架间距1米，骨架采用镀锌钢管（3厘米*7厘米），立架4米1个（外径6厘米），外覆无滴膜厚度12丝。铺设PE90管100米，铺设砂石路150米，宽3米，厚20厘米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：普庵村股份经济合作社 后续管护：普庵村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动生产 绩效目标：项目建成后，解决农产品供给问题，预计年增加村集体经济收益3.5万元，收益70%用于壮大村股份经济合作社，30%用于差异化分红（其中脱贫户、监测户131户372人），预计脱贫户、监测户年人均增收28元。吸纳带动5人务工，人均年增收1000元。 运营方案：项目建成后，由普庵村集体负责具体运营，旨在优化农业产业结构，打破露天种植季节限制，稳定蔬菜供应，拓宽村民增收渠道，夯实乡村振兴产业基础。 | 1 | 故郡镇 | 普庵村 | 否 | 否 | 否 | 131 | 372 | 1016 | 3541 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 故郡镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 购买设备，项目建设等 | 李小钧 | 0917-8151004
二、就业项目 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
1.务工补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
①交通费补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
25 | 2026年脱贫劳动力跨省务工就业一次性交通补助 | 项目内容：对重点帮扶群体中符合条件的跨省就业人员每年可安排一次交通补助。（500元/人） ,每人每年只能享受一次交通补助。 | 2026.04-2026.12 | 绩效目标：通过对重点帮扶群体享受转移就业跨省一次性交通补助，鼓励2100个脱贫群众实现就业，增加收入。 | 1 | 岐山县 | 各村 | 否 | 否 | 否 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 105 | 105 |  | 105 |  |  |  | 岐山县农业农村局 | 岐山县农业农村局 | 发放补贴 | 赵宗保 | 0917-8214543
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 16 | [9 empty] | 1299.8 | 1299.8 | 699.38 | 600.42 | 0 | 0 | 0
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 1119.8 | 1119.8 | 634.38 | 485.42 | 0 | 0 | 0
①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 612.8 | 612.8 | 340.4 | 272.4 | 0 | 0 | 0
26 | 2026年枣林镇北营村道路加宽项目 | 项目内容：1、对营西组至刘东组庄北口、营西庄西口道路进行水泥硬化加宽，共计长2500米，加宽1.3米，厚度18厘米，共3250平方米；2、对刘东组东西三个街道进行水泥硬化加宽，长750米，加宽1米，厚度18厘米，共750平方米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：北营村股份经济合作社 后续管护：北营村股份经济合作社 绩效目标：通过农村公共基础设施管护模式“1+10”进行管护，改善北营村1066户3400名群众出行条件，其中脱贫户监测户138户430人。 管护机制：项目资产由北营村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 枣林镇 | 北营村 | 否 | 否 | 否 | 138 | 430 | 1066 | 3400 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  | 枣林镇人民政府 | 岐山县交通运输局 | 项目建设 | 王凯迪 | 0917-8311144 |  | 以工代赈
27 | 2026年京当镇京当村基础设施提升项目 | 项目内容：水泥硬化衙里组、刘家组、霍家组道路长617米、宽4.5米、18公分厚（2776.5平方米），新修30U排水渠520米（壁厚20CM，加水泥盖板，用φ12螺纹钢混凝土进行浇筑），西二组新修50U排水渠52米并延伸铺设270米波纹管排水（φ40）（排水渠壁厚20CM，加水泥盖板，用φ12螺纹钢混凝土进行浇筑），在京当农资服务中心东侧新砌长150米、宽1.2米、高5米毛石护坡，共900立方米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：京当村、小强村股份经济合作社 后续管理：京当村、小强村股份经济合作社 绩效目标：通过项目实施，改善群众生产生活基础设施条件，提高群众幸福指数，为1992名群众出行提供便利（脱贫户、监测户123户425人）。 管护机制：项目资产由京当村、小强村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 京当 镇 | 京当村、小强村 | 否 | 否 | 否 | 123 | 425 | 517 | 1992 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  | 京当镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料采购、人工费用 | 苏云妮 | 0917-8432033 |  | 以工代赈
28 | 2026年凤鸣镇陵杨村道路水泥硬化项目 | 项目内容：水泥硬化曹家沟组至陵头堡子组0.9公里，宽4.5米，厚18厘米，600米波形护栏等。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：陵杨村股份经济合作社 后续管护：陵杨村股份经济合作社 绩效目标：通过项目实施，改善群众生产生活基础设施条件，为4531名群众出行提供便利（脱贫户、监测户150户568人）。 管护机制：项目资产由陵杨村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 凤鸣镇 | 陵杨村 | 是 | 是 | 是 | 150 | 568 | 1133 | 4531 | 89.4 | 89.4 |  | 89.4 |  |  |  | 岐山县交通运输局 | 岐山县交通运输局 | 项目建设 | 冯晓国 | 0917-8212141 | 2026
29 | 2026年蒲村镇鲁家庄村、北庄营村基础设施建设项目 | 项目内容：1、鲁家庄村西道组至桥西组共计1000米道路扩宽水泥硬化，拓宽2米；厚18公分（原道路宽3.5米）；2、北庄营村祁东组至五组水泥硬化长800米，宽4.5米，厚18厘米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：鲁家庄村股份经济合作社、北庄营村股份经济合作社 后续管护：鲁家庄村股份经济合作社、北庄营村股份经济合作社 绩效目标：预计通过项目建成投用，将对鲁家庄村180户587人（其中脱贫户、监测户32户144人）、北庄营村1289户4369人（其中脱贫户、监测户36户112人）的生产生活提供便利，提高群众幸福感。 管护机制：项目资产由鲁家庄村、北庄营村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 蒲村镇 | 鲁家庄村北庄营村 | 是 | 否 | 否 | 68 | 256 | 1469 | 4956 | 77 | 77 |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 蒲村镇人民政府 | 岐山县交通运输局 | 项目建设 | 唐博 | 0917-8410018 |  | 以工代赈
30 | 2026年蒲村镇祥和村下仁池组、祥和村双一组(含白家尧组)、洗马庄村道路建设项目 | 项目内容：（一）对祥和村6条路进行砂石硬化 ①关环线路口至大块地桥头长350米；②一台东至南北路，西至仁二地界长300米；③二台东至南北路，西至机井房仁二界长320米；④村东口至邢二地界长350米；⑤村东口至邢二地界（342国道边）长450米；⑥村南王家地头生产路200米）。合计总长度1970米，宽3米，厚度18公分。 （二）祥和村对五条原街道共1000米长的道路水泥硬化拓宽1米（原宽度 4米），新修排水渠共计600米（U型30排水渠 材质：水泥、沙子、碎石）。 （三）洗马庄村王下组二支渠至沈二组令赵路口砂石硬化550米，宽4.5米，厚20厘米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：祥和村股份经济合作社、洗马庄村股份经济合作社 后续管护：祥和村股份经济合作社、洗马庄村股份经济合作社 绩效目标：项目实施后改善村生产环境，提高生产效率。对祥和村202户829人（其中脱贫户、监测户19户70人）、洗马庄村231户，843人，（其中脱贫户、监测户25户，74人）生产生活提供方便。 管护机制：项目资产由祥和村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 蒲村镇 | 祥和村 洗马庄村 | 祥和村是 洗马庄村否 | 否 | 否 | 44 | 144 | 433 | 1672 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 蒲村镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设 | 唐博 | 8410018
31 | 2026年凤鸣镇资福村、杏园村道路水泥硬化项目 | 项目内容：水泥硬化温家村五组至任家沟 0.55公里及温河路至温家四组0.55公里，杏东组街道50米，总计1150米，宽4.5米，厚18厘米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：资福村股份经济合作社 后续管护：资福村股份经济合作社 绩效目标：改善群众生产生活基础设施条件，为6354名群众出行提供便利（脱贫户、监测户212户679人）。 管护机制：项目资产由资福村、杏园村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 凤鸣镇 | 资福村 杏园村 | 是 | 是 | 是 | 212 | 679 | 1699 | 6354 | 89.4 | 89.4 | 89.4 |  |  |  |  | 岐山县交通运输局 | 岐山县交通运输局 | 项目建设 | 冯晓国 | 0917-8212141
32 | 2026年京当镇岐阳村道路建设项目 | 项目内容：1、五到八组田间生产路砂石硬化3.3公里，路基拓宽5米，砂石铺设4米，厚20公分，其中砂夹石20公分，05碎石铺面2公分。 2、街道新修U40型排水渠150米，渠壁厚10公分，排水渠加盖500米，长100公分、宽50公分、（钢筋混凝土厚10公分）水泥硬化730平方米，长146米，宽5米，厚18公分。 3、村内新建晾晒场水泥硬化660平方米、长30米，宽22米、厚18公分。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：岐阳村股份经济合作社 后续管护：岐阳村股份经济合作社 绩效目标：预计通过项目建成投用，收益总人口130户550人（其中脱贫户、监测户18户65人）生产生活便于耕作与出行，提高群众生活幸福感。 管护机制：项目资产由岐阳村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 岐阳村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 18 | 65 | 130 | 550 | 83 | 83 | 83 |  |  |  |  | 京当镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设 | 苏云妮 | 0917-8432033 |  | 以工代赈
②产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
33 | 2026年蒲村镇赵家台村孔头片田间道路砂石项目 | 项目内容：对赵家台村孔头片6个组田间道路进行砂石硬化，（宋家组3条共1050米，北岭组3条共1350米，赵家台组1条共190米，杨家道组4条共1430米，尧庄组3条共1180米，南庄桥组3条共800米）总计17条6000米，宽4米，厚20公分，共计24000平方米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：赵家台村股份经济合作社 后续管护：赵家台村股份经济合作社 绩效目标：项目实施后，将对本村212户793人，其中脱贫户、监测户18户47人的生产生活提供便利提高群众幸福感。 管护机制：项目资产由赵家台村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 蒲村镇 | 赵家台村 | 否 | 否 | 否 | 18 | 47 | 212 | 793 | 94 | 94 |  | 94 |  |  |  | 蒲村镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设 | 唐博 | 0917-8410018 |  | 以工代赈
③农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 413 | 413 | 293.98 | 119.02 | 0 | 0 | 0
34 | 2026年京当镇西戢村、岐阳村、驸马庄村灌溉水井项目 | 项目内容：在西戢村戢二组打灌溉用水井1口，直径700mm，深度200米深井、配套井泵房一座4.5米长、3.5米宽、3.5米高砖混结构、配套2寸抽水泵等电器设施。岐阳四组新打200米机井一眼，直径700mm，深度200米、配套井泵房一座4.5米长、3.5米宽、3.5米高砖混结构，配2寸水泵一台，配变压器一台及架设线路500米等配套设施。在驸马庄巨西组新打灌溉机井一眼，直径700mm，深度200米深井、配套井泵房一座4.5米长、3.5米宽、3.5米高砖混结构、配套2寸水泵、水管电器等配套设施。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：西戢村、岐阳村、驸马庄村股份经济合作社 后续管护：西戢村、岐阳村、驸马庄村股份经济合作社 绩效目标：通过项目实施，改善村基础设施，灌溉农田约1300亩，受益总人口1542户5079人（其中脱贫户、监测户458户941人）。 管护机制：项目资产由西戢村、岐阳村、驸马庄村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 京当镇 | 西戢村、岐阳村、驸马庄 | 否 | 否 | 否 | 458 | 941 | 1542 | 5079 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 京当镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设 | 苏云妮 | 0917-8432033
35 | 2026年凤鸣镇八角庙等村供水管网改造工程 | 项目内容：增设过滤器1座，铺设PE100输水管道23.976公里，砌筑闸阀井25座及配套设施等。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：八角庙、五里铺、杜家村股份经济合作社 后续管护：八角庙、五里铺、杜家村股份经济合作社 绩效目标：改善安全饮水条件，提升1970户7880人供水保障水平（脱贫户、监测户561户1790人）。 管护机制：项目资产由八角庙村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 凤鸣镇、 故郡镇 | 八角庙村、五里铺村、杜家村 | 是/否 |  |  | 561 | 1790 | 1970 | 7880 | 208 | 208 | 123.98 | 84.02 |  |  |  | 岐山县水利局 | 岐山县水利局 | 项目建设、材料采购 | 冯广辉 | 0917-8211635
36 | 2026年蔡家坡镇四原村人畜饮水项目 | 项目内容：新建蓄水池一座约100吨，水池为圆形，材质为钢筋混凝土，壁厚20公分，直径5米，高度4米，共用混凝土78立方，钢筋4吨。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：四原村股份经济合作社 后续管护：四原村股份经济合作社 绩效目标：通过项目实施，解决全村460户2080人吃水问题（其中脱贫户、监测户52户197人）。 管护机制：项目资产由四原村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 蔡家坡 | 四原村 | 否 | 否 | 否 | 52 | 197 | 460 | 2080 | 35 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 岐山县水利局 | 岐山县水利局 | 项目建设、材料采购 | 冯广辉 | 0917-8211635 |  | 以工代赈
37 | 2026年雍川镇麦禾营村饮水管网升级改造项目 | 项目内容：对原子头三组自来水管网升级改造，新铺设1.6兆帕PE自来水管道5.5千米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：麦禾营村股份经济合作社 后续管护：麦禾营村股份经济合作社 绩效目标：通过项目实施，完善水利基础设施建设，有效解决农户的安全饮水问题。受益总人口1346户4471人（其中脱贫户、监测户166户547人） 管护机制：项目资产由麦禾营村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 雍川镇 | 麦禾营村 | 否 | 否 | 否 | 166 | 547 | 1346 | 4471 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 岐山县水利局 | 岐山县水利局 | 购买设备、安装、项目建设等 | 冯广辉 | 0917-8211635 |  | 以工代赈
2.人居环境整治 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 180 | 180 | 65 | 115 | 0 | 0 | 0
④村容村貌提升 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 180 | 180 | 65 | 115 | 0 | 0 | 0
38 | 2026年益店镇南官庄村南北组人居环境整治项目 | 项目内容：砖砌U30排水渠200米，铺设混凝土预制盖板230m，预计使用盖板287块，单个盖板长80cm宽60cm厚度12cm，配钢筋Φ8mm@150mm。水泥硬化破损村组道路1000平方米，长300米，宽2米，厚度18厘米。铺设路缘石200平方米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：南官庄村股份经济合作社 后续管护：南官庄村股份经济合作社 绩效目标：通过项目实施，改善南官庄村人居环境，提升村容村貌。(脱贫户、监测户49户149人)。 管护机制：项目资产由南官庄村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 益店镇 | 南官庄村 | 是 | 否 | 否 | 49 | 149 | 246 | 1008 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 益店镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 施工，发放劳务报酬 | 蔡小军 | 0917-8440633 |  | 以工代赈
39 | 2026年青化镇孙家村村容村貌提升项目 | 项目内容：1.修建U30排水渠总长度2100米，渠宽38厘米，渠深30厘米。水渠上方设置承重盖板，盖板厚12厘米、宽58厘米，与水渠同长2100米，采用钢筋混凝土整体浇筑成型；新建垃圾台2处，规格为长5米、宽5米、高0.5米（分别位于庄西、管理站区域）。垃圾台地面采用混凝土硬化处理，墙体以标准砖砌筑，外墙整体采用水泥砂浆抹面。 2.孙一组水泥硬化长150米，宽4米的水泥路，厚18厘米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：孙家村股份经济合作社 后续管护：孙家村股份经济合作社 绩效目标：通过农村公共基础设施管护模式“1+10”进行管护，改善基础设施，提升村容村貌，受益总人口142户443人（其中脱贫户、监测户16户61人）。 管护机制：项目资产由孙家村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 青化镇 | 孙家村 | 否 | 否 | 否 | 16 | 61 | 142 | 443 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  | 青化镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 材料采购、工程建设等 | 李力 | 0917-8471144 |  | 以工代赈
40 | 2026年故郡镇桥山村人居环境整治项目 | 项目内容：在桥山村上河组修建C20混凝土排水渠(50cm*50cm)500米。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：桥山村股份经济合作社 后续管护：桥山村股份经济合作社 绩效目标：该项目实施后，受益群众63户 145 人(其中脱贫户，18户44人)，提升村容村貌，提升群众生活幸福感。 管护机制：项目资产由桥山村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 故郡镇 | 桥山村 | 是 | 否 | 否 | 18 | 44 | 63 | 145 | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  | 故郡镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设、材料采购 | 李小钧 | 0917-8151004 |  | 以工代赈
41 | 2026年枣林镇安家庄村村容村貌提升项目 | 项目内容：1、对安家庄村麦陈组路面水泥硬化长265米，宽4米，厚18厘米。2、对安上组路面水泥硬化长190米，宽4.5米，厚18厘米。3、麦陈组铺设30U水泥排水渠380米+水泥盖板（单个长50厘米、宽60厘米、厚12厘米，预计使用760个）。4、安下组路面水泥硬化长50米，宽4米，厚18厘米。5、安下组铺设30u水泥排水渠长230米，宽50厘米，深50厘米，加水泥盖板(单个长50厘米、宽50厘米、厚12厘米，预计使用460个)。 | 2026.04-2026.12 | 产权归属：安家庄村股份经济合作社 后续管护：安家庄村股份经济合作社 绩效目标：该项目实施后，受益群众189户728人，其中脱贫户、监测户22户82人，提升村容村貌。 管护机制：项目资产由安家庄村聘请农村公共基础设施公益岗位人员负责日常管护，管护经费来源于市级和县级农村公共基础设施管护经费。 | 1 | 枣林镇 | 安家庄村 | 是 | 否 | 否 | 22 | 82 | 189 | 728 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 枣林镇人民政府 | 岐山县农业农村局 | 项目建设、材料采购 | 王凯迪 | 0917-8311144 |  | 以工代赈